## Hoja1
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Relación de Contratos de Obra Públicas Asignados por Dependencia
Consec. | Descripción de la obra | Nombre del Contratista | Monto Contratado con I.V.A., incluyendo modificaciones | Periodo de Ejecución (días calendario) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Avance físico |  | Laboratorio de control de calidad asignado (en su caso) | Perito responsable y corresponsables | Observaciones
[7 empty] | Programado | Real
|  | Dependencia: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
|  | Fecha del reporte: | 27 de Noviembre del 2017
|  | Monto Contratado: | 507694258.2
1 _SICOM | Construcción del Edificio de Defensoría Pública (Segunda etapa de "Ciudad Justicia") | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 18867216.59 | 120 | 2017-09-07 | 2018-01-04 | 29.69% | 61.42% |  | Quintana Serrano, Víctor Manuel
2 _SICOM | Mercado de Artesanías y Gastronomía (Segunda Etapa), en San José de Gracia, Pueblo Mágico | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | 3468467.74 | 171 | 2017-06-02 | 2017-11-19 | 99.5% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Díaz De León Góngora, Edmundo
3 _SICOM | Unidad de Servicios al Peregrino, San José de Gracia, Pueblo Mágico (Construcción Nueva) | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | 3486818.59 | 171 | 2017-06-10 | 2017-11-27 | 99.5% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Díaz De León Góngora, Edmundo
4 _SICOM | Consolidación de las Puertas de Acceso al Estado, Puerta Oriente | RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C. | 10342399.08 | 138 | 2017-07-26 | 2017-12-10 | 59% | 64.5% | BCMGEOTEC, S.C. | Vázquez Ortiz, Rafael
5 _SICOM | Construccion de Paso a Desnivel Inferior en Av. Adolfo Ruiz Cortines con Av. Aguascalientes (Salida a Calvillo), Tramo Poniente | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V. | 40185640.05 | 138 | 2017-07-29 | 2017-12-13 | 73% | 93.82% | Díaz Esqueda, José | Montero Orozco, Lucio Ramón
6 _SICOM | Consolidación de las Puertas de Acceso al Estado, Puerta Norte | GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 3509044.76 | 146 | 2017-07-27 | 2017-12-19 | 83% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | N/A
7 _SICOM | Construccion de Paso a Desnivel Inferior en Av. Adolfo Ruiz Cortines con Av. Aguascalientes (Salida a Calvillo), Tramo Oriente | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | 41550136.25 | 138 | 2017-07-27 | 2017-12-11 | 91% | 93.84% | Díaz Esqueda, José | Montero Orozco, Lucio Ramón
8 _SICOM | Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado-"Construcción por Sustitución del Centro de Salud Peñuelas" | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERLOZA S.A. DE C.V. | 10896246.92 | 103 | 2017-08-15 | 2017-11-25 | 48.72% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Díaz de León, José Francisco Javier
9 _SICOM | Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Pabellón de Arteaga, Ags.-"Construcción de Salón de Usos Múltiples y Caseta de acceso y Vigilancia" | JND CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 3628414.5 | 103 | 2017-08-16 | 2017-11-26 | 58% | 100% | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | Martínez Palacios, Pedro
10 _SICOM | Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado-"Construcción por Sustitución del Centro de Salud Arboledas" | SANCHEZ ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | 14108818.91 | 200 | 2017-08-22 | 2018-03-09 | 44% | 29.28% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Hernández Toriz, Héctor
11 _SICOM | Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Asientos, Ags.-"Construcción de Salón de Usos Múltiples" | CYM DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 1570402.59 | 103 | 2017-08-12 | 2017-11-22 | 83% | 100% | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | Ramírez Guardado, Angel de Jesús
12 _SICOM | Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Rincón de Romos, Ags.-"Mejoramiento" | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DE AGUASCALIENTES ETA, S.A. DE C.V. | 788102.69 | 60 | 2017-08-22 | 2017-10-20 | 65% | 100%
13 _SICOM | Consolidación de las Puertas de Acceso al Estado, Puerta Sur, (segunda licitación), ubicación | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 10044451.29 | 103 | 2017-08-19 | 2017-11-29 | 90.19% | 96.31% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Martínez Rul, José Antonio
14 _SICOM | Rehabilitación de Infraestructura Cultural en Teatros del Municipio de Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal y Romero, Teatro Aguascalientes y Teatro Morelos), Incluye Áreas Exteriores, Primera Etapa-"Teatro Victor Sandoval" (Segunda | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 4114021.85 | 120 | 2017-08-26 | 2017-12-23 | 80% | 86.83%
15 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas (primera etapa), Subestructura, Paso Elevado Zona Sur | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | 24035778.39 | 120 | 2017-08-26 | 2017-12-23 | 51.88% | 63.26% | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | Magdaleno Rodríguez, José Luis
16 _SICOM | Rehabilitación de Casas de la Cultura en los Municipios del Interior del Estado de Aguascalientes-"Casa de la Cultura Pabellón de Arteaga" | GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 4632974.54 | 90 | 2017-09-12 | 2017-12-10 | 45% | 77.06% |  | Ramírez Guardado, Angel de Jesús
17 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXl y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas (primera etapa), Subestructura Paso Elevado, Zona Norte | GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 24099225.45 | 120 | 2017-08-22 | 2017-12-19 | 47% | 61.35% | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | Magdaleno Rodríguez, José Luis
18 _SICOM | Secretaría de Seguridad Pública del Estado "Mejoramiento de Área de Análisis y Policía Cibernética y Ampliación de Banco de Armas-Bodega" | HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E. | 6151211 | 120 | 2017-09-02 | 2017-12-30 | 53.75% | 52.9% | BCMGEOTEC, S.C. | Hernández Ayala, José Guadalupe
19 _SICOM | Supervisión Externa para la Rehabilitación de Unidad Deportiva "Ciudad Deportiva IDEA" en Aguascalientes, Aguascalientes, con Instalaciones Adaptadas a las Necesidades de las Personas con Discapacidad | TARTAN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1499920.52 | 91 | 2017-08-22 | 2017-11-20 | 96.5% | 100% | N/A | N/A
20 _SICOM | Instituto Estatal de Seguridad Pública-"Construcción de Stand de Tiro Virtual" | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 2739973 | 90 | 2017-09-09 | 2017-12-07 | 93.5% | 95.2% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Hernández de Lira, Luis Manuel
21 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXl y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas, (primera etapa)-" Subestructura Paso Inferior, Sección Poniente"-Ubicación | CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V. | 54321450.31 | 120 | 2017-09-16 | 2018-01-13 | 25.55% | 11.34% | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V. | Magdaleno Rodríguez, José Luis
22 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXl y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas, (primera etapa)-" Subestructura Paso Inferior, Sección Oriente"-Ubicación | CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. | 45400739.95 | 120 | 2017-09-16 | 2018-01-13 | 31.9% | 35.99% | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V. | Magdaleno Rodríguez, José Luis
23 _SICOM | Pavimentación de Camino San José de Gracia-San Antonio de los Ríos, San José de Gracia. Km. 9+450 a Km. 11+200, ubicación | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | 9360718.57 | 90 | 2017-10-05 | 2018-01-02 | 26.83% | 24.93% | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V. | Rincón Rodríguez, José Luis
24 _SICOM | Construcción de Distribuidor Víal Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas (primera etapa), Telefonía, ubicación | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | 3383811.69 | 60 |  |  | 0% | 0%
25 _SICOM | Rehabilitación del Centro de Investigación y Estudios Literarios, Ciela | GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 2142831.02 | 90 | 2017-10-19 | 2018-01-16 | 46.5% | 53.12% |  | Hernández Ayala, José Guadalupe
26 _SICOM | Construcción de Centro de Entrenamiento de Manufactura Avanzada, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Segunda Etapa, Ubicación | GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V. | 6094465.64 | 90 | 2017-10-04 | 2018-01-01 | 58.95% | 57.22% | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | Hermosillo González, Marco Antonio
27 _SICOM | Obras Exteriores del Nuevo Hospital Hidalgo | OLVERA NUÑEZ, JUAN, I.I.E. | 8093212 | 90 | 2017-10-06 | 2018-01-03 | 58% | 62.7% | COSOC, S.A. DE C.V.
28 _SICOM | Consultorio Periférico en Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción | PADILLA GONZALEZ, JOSE, ARQ. | 7137049.15 | 90 | 2017-10-06 | 2018-01-03 | 30% | 35.16% | COSOC, S.A. DE C.V. | Rincón Rodríguez, José Luis
29 _SICOM | Construcción de Sala de Juicio Oral (Segunda Instancia) en el Municipio de Aguascalientes, 2a. Etapa, (segunda licitación) | CALDERON TELLO, CLAUDIA ELENA, ARQ. | 5812447.9 | 90 | 2017-10-10 | 2018-01-07 | 36.8% | 44.34% |  | Muñoz Esparza, J. Jesus
30 _SICOM | Obra Complementaria en Edificio "H", del Nuevo Hospital Hidalgo | OLVERA NUÑEZ, JUAN, I.I.E. | 1177216.67 | 60 | 2017-10-17 | 2017-12-15 | 91.25% | 84.87% |  | Rivera Treviño, Carlos Ramón
31 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas (primera etapa)- "Obras Complementarias" | GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V. | 976015.09 | 60 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 100% | 67.9%
32 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas (primera etapa)-"Superestructura, Trabes de Acero Tipo Cajón Cuerpo Central Lado Norte" | ESACERO, S.A. DE C.V. | 34665426.37 | 90 | 2017-10-19 | 2018-01-16 | 7% | 12.31% | Juan Armando, Araiza Barrera
33 _SICOM | Rehabilitación de Casas de la Cultura en los Municipios del Interior del Estado de Aguascalientes,-"Casa de Cultura de San Antonio, Tepezalá", (segunda licitación) | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | 2180659.11 | 90 | 2017-10-20 | 2018-01-17 | 25.58% | 31.17% |  | Ibarra González, Samuel
34 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXl y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas (primera etapa)- "Superestructura, Trabes de Acero Tipo Cajón Cuerpo Central, Lado Sur" | SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 24115763.58 | 90 | 2017-10-20 | 2018-01-17 | 0% | 33.85% | Juan Armando, Araiza Barrera
35 _SICOM | Regeneración de Imagen Urbana, Calle Centenario, Instalaciones Eléctricas y Alumbrado Público | HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E. | 1116181.32 | 60 | 2017-10-20 | 2017-12-18 | 85.6% | 65.84%
36 _SICOM | Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo -"Trabajos Complementarios" | CONSTRUCTORA SAN MARCOS, S.A. DE C.V. | 7465651.99 | 90 |  |  | 0% | 0%
37 _SICOM | Rehabilitación de Casas de la Cultura en los Municipios del Interior del Estado de Aguascalientes.- "Casa de Cultura de Asientos" | ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C. | 1164369.84 | 60 | 2017-10-25 | 2017-12-23 | 37% | 64.72%
38 _SICOM | Guarniciones y Banquetas en Prolongación Calzada de la Juventud | ARROYO CO., S.A. DE C.V. | 602609.04 | 60 | 2017-10-24 | 2017-12-22 | 24% | 44.58%
39 _SICOM | Ampliación y Rehabilitación de Instalaciones para la Atención de Niñas y Niños en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil San Marcos (CADI) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V. | 3999997 | 60 | 2017-11-04 | 2018-01-02 | 23% | 17.63% |  | Rincón Cruz, Miguel Angel
40 _SICOM | Conclusión de la Plaza Juárez, Municipio de Asientos, Pueblo Mágico, Asientos | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1950082.99 | 60 | 2017-10-28 | 2017-12-26 | 17% | 36.28% |  | Rincón Cruz, Miguel Angel
41 _SICOM | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, salida a Zacatecas (primera etapa), -"Reubicación de Red Eléctrica de Media Tensión", (segunda licitación) | GARCIA DURAN, EFRAIN, I.C. | 3397230.98 | 60 | 2017-11-02 | 2017-12-31 | 0% | 0%
42 _SICOM | Proyectos de Desarrollo Regional, en el Estado de Aguascalientes-"Construcción de Pavimento Hidráulico, Banquetas, Guarniciones, Agua Potable y Alcantarillado, C. Miguel Hidalgo y Costilla, Tramo: C. Francisco I. Madero Ote. y C. Argentina | CONSTRUCTORA HIRIGINTZA, S. DE R.L. DE C.V. | 2796768.25 | 60 | 2017-11-02 | 2017-12-31 | 14.64% | 60.67% |  | Martínez Hernández, Salvado
43 _SICOM | Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo- "Edificio G de Enseñanza, (Obra Civil de Auditorio) | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS, S.A DE C.V | 6880755.54 | 60 |  |  | 0% | 0% |  | Rivera Treviño, Carlos Ramón
44 _SICOM | Infraestrutura en el Estado de Aguascalientes, -"Construcción de Pavimento Hidráulico, Banquetas, Guarniciones, Agua Potable y Alcantarillado, C. Emilio Carranza Ote. Tramo: Av. Benito Juárez y C. Miguel Hidalgo y Costilla, San Francisco de los Romo, (seg | LOBRECO, S.A. DE C.V. | 931890.5 | 30 | 2017-10-28 | 2017-11-26 | 22% | 100% |  | Martínez Hernández, Salvado
45 _SICOM | Proyecto Integral a Precio Alzado de Intercalación de Poste Troncocónico para 400 Kilovolts, con dos circuitos en Línea de Transmisión de 230 Kilovolts, con cable ACSR Calibre 1113 KCM, en cada uno de los dos circuitos, en la Prolongación de la Avenida In | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | 3827005.78 | 90 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | 15.92% | 7.9% | N/A | N/A
46 _SICOM | Conservación de la Red Estatal Carretera y Vialidades Municipales (Reciclado en Sitio de carpeta con Maquinaría propiedad de Gobierno del Estado | GRUPO DISTRIBUIDOR UNIVERSAL DAGA, S.A. DE C.V. | 9584599.17 | 45 | 2017-11-14 | 2017-12-28 | 0% | 11.82%
47 _SICOM | Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo- "Edificio G de Enseñanza" (Obra Civil Planta Baja, Primero, Segundo, Tercer Nivel y Azotea | CONSTRUCTORA SAN MARCOS, S.A. DE C.V. | 20362804.19 | 60 |  |  | 0% | 0% |  | Rivera Treviño, Carlos Ramón
48 _SICOM | Centro de Operaciones Estratégicas (COE'S)- "2a. Etapa" | VALLE HERNANDEZ, ANGEL DANIEL, ARQ. | 1953762.16 | 60 | 2017-11-25 | 2018-01-23 | 0% | 2.63% |  | Hernández de Lira, Luis Manuel
49 _SICOM | Rehabilitación de Infraestructura Cultural en Teatros del Municipio de Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal y Romero, Teatro Aguascalientes y Teatro Morelos), Incluye Áreas Exteriores, Primera Etapa- "Teatro Morelos (camerinos) | AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | 665640.58 | 30 | 2017-11-14 | 2017-12-13 | 30% | 42.6%
50 _SICOM | Regeneración de Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Poniente (segunda licitación) | ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C. | 1376538.8 | 60 | 2017-11-25 | 2018-01-23 | 19.95% | 18.83%
51 _SICOM | Regeneración de Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Oriente | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | 1653310.39 | 60 | 2017-11-28 | 2018-01-26 | 18.9% | 14%
52 _SICOM | Ampliación de Red de Electrificación Privada Agustín de Iturbide. El Calvario, Jesús María AGEB 0482, El Calvario | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | 231842.99 | 30 | 2017-11-10 | 2017-12-09 | 63.5% | 59.26%
53 _SICOM | Ampliación de Red de Electrificación, Calle Sin Nombre y Calle Revolución Oriente, El Refugio de Providencia | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 168289.6 | 30 | 2017-11-14 | 2017-12-13 | 2.44% | 26.86%
54 _SICOM | Construcción y Equipamiento de Nuevo Hopital Hidalgo-"Edificio G de Enseñanza" (Cancelería y Alimentadores Eléctricos Prmera Etapa) | SILVA ARJON, ROBERTO, I.C. | 2661718.6 | 90 |  |  | 0% | 0%
55 _SICOM | Ampliación de Red de Electrificación Privada Roman Loera Chicahuales, Jesús María, AGEB0552, Fracc. Chicahuales | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | 322136.73 | 30 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 56.8% | 37.58%
|  | Dependencia: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
|  | Fecha del reporte: | 23 de Octubre del 2017
|  | Monto Contratado: | 147376386.2
1 _SOPMA | INSPECCION DETALLADA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE DAÑOS DEL PUENTE BICENTENARIO.,AV. AGUASCALIENTES SUR ESQUINA BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ | EURO ESTUDIOS S.A. DE C.V. | 799994.96 | 90 | 2017-07-07 | 2017-10-04 | 100% | 99% | N/A | N/A
2 _SOPMA | INSPECCIÓN Y PESAJE DE LOS TIRANTES DEL PUENTE BICENTENARIO, INTERSECCIÓN DE AV. AGUASCALIENTES SUR Y BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ | FREYSSINET DE MEXICO S.A. DE C.V. | 2080529.81 | 90 | 2017-07-07 | 2017-10-04 | 100% | 99% | N/A | I.C. LUCIO RAMON MONTERO OROZCO.
3 _SOPMA | ILUMINACIÓN DE PUENTE BICENTENARIO, INTERSECCIÓN DE AV. AGUASCALIENTES SUR Y BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ | OLVERA NUÑEZ, JUAN I.I.E. | 1801555.09 | 90 | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 71% | 99% | N/A | I.C. JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL
4 _SOPMA | PAVIMENTO ASFÁLTICO CALZADA LATERAL ORIENTE DE BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE AV. AGUASCALIENTES SUR Y BLVD. SIGLO XXI | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | 1048434.08 | 30 | 2017-07-07 | 2017-08-09 | 100% | 100% | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | I.C. ROBERTO GUADALUPE ESCUDERO CALDERA
5 _SOPMA | REHABILITACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE CALDERA EN ALBERCA MUNICIPAL BOULEVARES, CALLE JESÚS SOTELO INCLÁN, BULEVARES Fracc. 1a. Secc. | DE LIRA IBARRA, HORACIO, I.C. | 204981.86 | 30 | 2017-07-08 | 2017-08-06 | 100% | 100% | N/A | N/A
6 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE ALFA Y OMEGA TRAMO 01, DE CALLE SAN JOSE A CALLE SAN MIGUEL, LOS PERICOS Fracc. | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2248038.61 | 90 | 2017-08-08 | 2017-11-05 | 65% | 54% | BCMGEOTEC, S.C. | ARQ. LUIS MANUEL HERNADEZ DE LIRA.
7 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE ALFA Y OMEGA TRAMO 02, DE CALLE SAN MIGUEL, A AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, LOS PERICOS Fracc. | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 2395553.34 | 90 | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 78% | 92% | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V. | ARQ. LUIS MANUEL HERNADEZ DE LIRA.
8 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SAN JOSE, DE CALLE SAN COSME A CALLE DEL LOTO, LOS PERICOS Fracc. | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V. | 2068187.3 | 90 | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 56% | 73% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ARQ. LUIS MANUEL HERNADEZ DE LIRA.
9 _SOPMA | PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SANTA ESTHER, LOS PERICOS Fracc. | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1049472.68 | 60 | 2017-08-11 | 2017-10-09 | 100% | 99% | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | I.C. SERGIO ROMERO ROSALES
10 _SOPMA | PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SANTA TERESA, LOS PERICOS Fracc. | GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 1188444.28 | 60 | 2017-08-08 | 2017-10-06 | 100% | 99% | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V. | I.C. SERGIO ROMERO ROSALES
11 _SOPMA | PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SANTA JUANA, LOS PERICOS Fracc. | CONSTRUCCION ARTECH, S.A. DE C.V. | 1135705.34 | 60 | 2017-08-08 | 2017-10-06 | 100% | 98% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | I.C. SERGIO ROMERO ROSALES
12 _SOPMA | PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SANTA CLARA, LOS PERICOS Fracc. | H & R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1235814.65 | 60 | 2017-08-11 | 2017-10-09 | 100% | 99% | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | I.C. SERGIO ROMERO ROSALES
13 _SOPMA | PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE SANTA PETRA, LOS PERICOS Fracc. | CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | 1499996.09 | 90 | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 72% | 95% | PROYECTOS LABORATORIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | I.C. SERGIO ROMERO ROSALES
14 _SOPMA | PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PAZ ROMO DE VIVAR,, TRAMO DE CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, A AV. POLIDUCTO, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Fracc. | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2305203.26 | 90 | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 73% | 85% | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ARQ. LUIS MANUEL HERNADEZ DE LIRA.
15 _SOPMA | PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MARIA ANTONIETA ALVAREZ, TRAMO DE CALLE PAULA DE J. JIMENEZ YAÑEZ A CALLE PAZ ROMO DE VIVAR, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Frac | URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S.A. DE C.V. | 1694550.55 | 90 | 2017-08-17 | 2017-11-14 | 42% | 92% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | ARQ. LUIS MANUEL HERNADEZ DE LIRA.
16 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE 31 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 01,, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1564257.51 | 75 | 2017-07-06 | 2017-09-18 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
17 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 02,, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DE LIRA IBARRA, HORACIO, I.C. | 1811300.4 | 75 | 2017-07-06 | 2017-09-18 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
18 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 03,, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | AGORA ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1700950.02 | 75 | 2017-07-07 | 2017-09-19 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | N/A
19 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE 13 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA 04,, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | BERNAL MARTINEZ, J. JESUS, I.C. | 757775.89 | 75 | 2017-07-06 | 2017-09-18 | 100% | 100% | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V. | N/A
20 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE 09 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 05,, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | QUEZADA GUTIERREZ, JACOB ALEJANDRO I.C. | 530141.6 | 45 | 2017-07-17 | 2017-08-27 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | N/A
21 _SOPMA | MEJORAMIENTO PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE JOSÉ R. PALOS 225, JOSE LOPEZ PORTILLO Fracc. Lic. | MACIAS AVILA, JOSE ARTURO, I.C. | 697747.4 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | LASUCCA S.A. DE C.V. | ARQ. JOSUE BELLO MOLINA.
22 _SOPMA | MEJORAMIENTO CENDI TERESA DE CALCUTA, CALLE SERAPIO RENDÓN S/N, INSURGENTES Fracc. | QUEZADA GUTIERREZ, JACOB ALEJANDRO I.C. | 385964.05 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | I.C. SALVADOR GAYTÁN RANGEL
23 _SOPMA | MEJORAMIENTO PRIMARIA ISIDRO CASTILLO PÉREZ, CALLE GRAL. JUVENTINO ESPINOZA S/N, JOSE LOPEZ PORTILLO Fracc. Lic. | MARTINEZ DELGADO, RAFAEL, I.C. | 384827.02 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | EXPLORA INGENIERÍA, S.A DE C.V. | ARQ. JOSUE BELLO MOLINA.
24 _SOPMA | MEJORAMIENTO SEC. TEC. NO. 24 JOSÉ ISABEL DURÓN HERNÁNDEZ, AV. ÁGUILA S/N, PILAR BLANCO Inf. | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 554653.58 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ARQ. JOSUE BELLO MOLINA.
25 _SOPMA | MEJORAMIENTO SECUNDARIA GRAL. NO. 10. 22 DE OCTUBRE, CALLE JOSÉ CALVILLO ESQ. CALLE JUVENTINO ESPINOZA, JOSE LOPEZ PORTILLO Fracc. Lic. | QUEZADA GUTIERREZ, JACOB ALEJANDRO I.C. | 580054.57 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | I.C. SALVADOR GAYTÁN RANGEL
26 _SOPMA | MEJORAMIENTO PRIMARIA JOSÉ F. ELIZONDO, AV. POLIDUCTO, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Fracc. | VELASCO GONZALEZ, GERARDO, ARQ. | 509538.78 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | I.C. SALVADOR GAYTÁN RANGEL
27 _SOPMA | MEJORAMIENTO PRIMARIA CUAUHTEMOC I., CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ESQ. CALLE CUMBRES DE MIAHUATLÁN., LAS CUMBRES Fracc. | BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C. | 164405.62 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSUE BELLO MOLINA.
28 _SOPMA | MEJORAMIENTO PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, PLAZA DE LA FUENTE DEL SOL No. 100, INF. FIDEL VELAZQUEZ | PMI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 451063.78 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V. | ARQ. ALBERTO RAMON SEPULVEDA MONTEMAYOR.
29 _SOPMA | MEJORAMIENTO ESC. SEC. TÉC. NO. 38 MARIO AGUILERA DORANTES, CALLE CULTURA TOTONACA S/N, MIRADOR DE LAS CULTURAS Fracc. | PADILLA GONZALEZ, JOSE, ARQ. | 417857.52 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | I.C. SALVADOR GAYTÁN RANGEL
30 _SOPMA | MEJORAMIENTO PREESCOLAR BENITO DIAZ SANCHEZ, CALLE LAZUITA No. 115, COM. NORIAS DE OJOCALIENTE | IRANCO, S.A. DE C.V. | 649271.43 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ARQ. ALBERTO RAMON SEPULVEDA MONTEMAYOR.
31 _SOPMA | MEJORAMIENTO TELESECUNDARIA NO. 45 ENRIQUE OLIVARES SANTANA, AV. DIAMANTES NO. 113, NORIAS DE OJOCALIENTE Com. | DE LIRA IBARRA, HORACIO, I.C. | 311857.57 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | ARQ. ALBERTO RAMON SEPULVEDA MONTEMAYOR.
32 _SOPMA | MEJORAMIENTO PREESCOLAR AZTECA, CALLE GUADALUPE NÁJERA S/N, CALVILLITO Com. | BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C. | 111887.57 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ALBERTO RAMON SEPULVEDA MONTEMAYOR.
33 _SOPMA | MEJORAMIENTO PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ UGARTE, PRIVADA JOSÉ A. VELARDE S/N, JOSE LOPEZ PORTILLO Fracc. Lic. | COPZA, S. DE R.L. DE C.V. | 599823.46 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | LASUCCA S.A. DE C.V. | ARQ. JOSUE BELLO MOLINA.
34 _SOPMA | MEJORAMIENTO PREESCOLAR CECILIA OCCELLI DE SALINAS, ANDADOR DEL RUISEÑOR 102, ESQ. BLVD. AGUILA, INF. PILAR BLANCO | SEPROCOA, S.A DE C.V. | 641612.43 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | BCMGEOTEC, S.C. | ARQ. JOSUE BELLO MOLINA.
35 _SOPMA | MEJORAMIENTO PREESCOLAR CALMECAC, CALLE CULTURA AZTECA No. 202, FRACC. MIRADOR DE LAS CULTURAS | IRANCO, S.A. DE C.V. | 373117.41 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ARQ. ALBERTO RAMON SEPULVEDA MONTEMAYOR.
36 _SOPMA | MEJORAMIENTO PRIMARIA RUFINO TAMAYO, CALLE MA. ELENA TORRES NO. 102, ESQ. CALLE MA. LUISA MIER M., RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Fracc. | DE LIRA IBARRA, HORACIO, I.C. | 594180.77 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | I.C. SALVADOR GAYTÁN RANGEL
37 _SOPMA | MEJORAMIENTO PREESCOLAR FRANCISCO VELA MARMOLEJO, CALLE FRANCISCO GUEL JIMÉNEZ S/N, BENITO PALOMINO DENA Fracc. Lic. | RODRIGUEZ LEAL GUZMAN, MIGUEL DE JESUS, I.C. | 330575.51 | 60 | 2017-07-22 | 2017-09-19 | 100% | 100% | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | ARQ. ALBERTO RAMON SEPULVEDA MONTEMAYOR.
38 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 32 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 06, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | FLORES DORADO LEOPOLDO ENRIQUE ARQ. | 1912807.12 | 75 | 2017-09-23 | 2017-12-06 | 30% | 45%
39 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 27 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 07, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | ROMO AGUILERA SERGIO EDUARDO I.C. | 1606191.32 | 75 | 2017-09-23 | 2017-12-06 | 13% | 13%
40 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 27 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 08, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION I.C. | 1603049.96 | 75 | 23 Sep 2017 | 06 Dic 2017 | 30% | 30%
41 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 28 RECÀMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 01-PA, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | MARTINEZ DELGADO, RAFAEL, I.C. | 1608481.91 | 75 | 23 Sep 2017 | 06 Dic 2017 | 10% | 10%
42 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 25 TECHOS FIRMES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 01-TE, VARIAS COLONIAS | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A DE C.V. | 677606.44 | 60 | 2017-09-13 | 2017-11-11 | 37.86% | 60%
43 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 33 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 10, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V. | 1983394.48 | 75 | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 1.44% | 10%
44 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 26 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 11, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | GRUPO CONSTRUCTOR RRC Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | 1559610.74 | 75 | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 5% | 1%
45 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 38 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 13, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA, S.A DE C.V | 2256762.54 | 75 | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 1.66% | 2%
46 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 38 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 14 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2258472.46 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
47 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 25 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 15 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | 1503110.91 | 75 | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 7% | 7%
48 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 37 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 16 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | BERNAL MARTINEZ, J. JESUS, I.C. | 2217131.35 | 75 | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 1% | 1%
49 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 38 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 17 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | FONDO ARQUITECTURA, S.A DE C.V | 2278900.89 | 75 | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 35% | 35%
50 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 38 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 19 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2274984.66 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
51 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 37 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 20 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A DE C.V. | 2219785.95 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
52 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 37 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 21 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DE LIRA IBARRA, HORACIO, I.C. | 2239925.92 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
53 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 29 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 22 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | CONESTRUCTURA, S.A DE C.V. | 1730731.7 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
54 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 38 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 24 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y COSNTRUCCIÒN, S.A DE C.V. | 2262952.27 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
55 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 36 RECÀMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 25 ,VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | ROBLEDO CARRILLO RODOLFO EDGARDO I.C. | 2160049.94 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
56 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 75 TECHOS FIRMES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 02-TE, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A DE C.V. | 2049820.12 | 60 |  |  |  | 10% |  |  | EN ESPERA DE ANTICIPO
57 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 50 TECHOS FIRMES EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 03-TE, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | JAYME VALERIO DENISSE CELILLY I.C. | 1359135.1 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
58 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 25 RECÀMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 02-PA, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. | 1480158.36 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
59 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 26 RECÀMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 03-PA, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | MIRANDA GALLARDO JORGE MARCOS I.C. | 1561826.98 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
60 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE 38 RECÀMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA EN IGUAL NÙMERO DE VIVIENDAS, ZONA 04-PA, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | A5M SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A DE C.V. | 2260000.9 | 60 | [6 empty] | EN ESPERA DE ANTICIPO
61 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BLVD. SIGLO XXI, COL. VICENTE GUERRERO / VILLAS DE SAN ANTONIO | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V. | 7941448.23 | 90 | 2017-08-24 | 2017-11-26 | 43% | 36% | LASUCCA S.A. DE C.V. | I.C. JAVIER ARANDA BUGARIN
62 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BLVD. SIGLOXXI, RANCHO SANTA MONICA | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS. | 7573341.83 | 90 | 2017-08-17 | 2017-11-14 | 28% | 37% | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | I.C. JAVIER ARANDA BUGARIN
63 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL SANTA LUCÍA, C. MISIÓN DE SAN JUSTINO ORONA MADRIGAL NTE., MISION DE SANTA LUCIA Fracc. | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3596817.25 | 120 | 2017-07-07 | 2017-11-03 | 86% | 99% | LASUCCA S.A. DE C.V. | ARQ. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ AYALA
64 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, ENTRE CAROLINA VILLANUEVA Y MERCADO DE ABASTOS | CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V. | 5837156.3 | 90 | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 23% | 27% | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | I.C. JUAN CARLOS MEDINA MACIAS.
65 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE ALFREDO LEWIS, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AV. INDEPENDENCIA | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | 5369561.71 | 75 | 2017-08-11 | 2017-10-24 | 99% | 75% | EXPLORA INGENIERÍA, S.A DE C.V. | I.C. VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO.
66 _SOPMA | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE SAN MARCOS, JESUS F. CONTRERAS, BARRIO SAN MARCOS | CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A DE C.V. | 2799793.3 | 90 | 2017-08-25 | 2017-11-22 |  | 37% |  | I.C. J. REFUGIO MASCORRO LOPEZ.
67 _SOPMA | REGENERACIÓN DE CAMELLÓN JUAN DE MONTORO,, ENTRE LA CALLE GLORIETA DE LA PURISIMA Y LA CALLE COSIO, LA PURISIMA Barrio | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | 2039442.81 | 90 | 2017-07-07 | 2017-10-04 | 100% | 99% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ARQ. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ AYALA
68 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, ENTRE ANTONIO GUTIÉRREZ SOLA A CAROLINA VILLANUEVA (CALZADA PONIENTE Y CRUCERO) | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5381056.17 | 90 | 2017-07-14 | 2017-10-11 | 59% | 56% | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | I.C. JUAN CARLOS MEDINA MACIAS.
69 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ TORRE, ENTRE AV. SIGLO XXI Y JESÚS RIVERA FRANCO | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 6712585.04 | 90 | 2017-08-10 | 2017-11-07 | 40% | 56% | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V. | I.C. JUAN CARLOS MEDINA MACIAS.
70 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE FRANCISCO MARES, SANTA MARIA DE GALLARDO Com. | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 759360.13 | 75 | 2017-08-10 | 2017-10-23 | 91% | 98% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | I.C. VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO.
71 _SOPMA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CENTRO HISTÓRICO, CALLES RIVERO Y GUTIÉRREZ, EMILIANO ZAPATA, GUADALUPE VICTORIA Y LIBERTAD, CENTRO Zona | ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C. | 3549152.55 | 75 | 2017-08-10 | 2017-10-23 | 90% | 28% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | I.C. VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO.
72 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO HIDRÀULICO, CALLE ARTICULO 52, FRACC. CONSTITUCIÒN | CONSTRUARES, S.A DE C.V. | 647498.73 | 60 | 2017-09-30 | 2017-11-28 | 14.96% | 30%
73 _SOPMA | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO HIDRÀULICO, CALLE ARTICULO 51, FRACC. CONSTITUCIÒN | DIAZ SANCHEZ LUIS ROBERTO I.C. | 649471.25 | 60 | 2017-09-23 | 2017-11-21 | 14.96% | 30%
74 _SOPMA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTO HIDRÁULICO, BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, SALIDA A CALVILLO | CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A DE C,V, | 7632051.67 | 105 | 2017-08-25 | 2017-12-07 | 51.37% | 13.4% |  | I.C. JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ.
75 _SOPMA | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE SOR JUANA INES A LA CALLE AGUSTIN MELGAR, COM. JALTOMATE | POZO VAZQUEZ VICTOR MANUEL I.C. | 628915.61 | 60 | 2017-09-23 | 2017-11-21 | 48.82% | 52%
76 _SOPMA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CENTRO HISTÓRICO, VARIAS CALLES, ZONA CENTRO | L.V. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 6314515.81 | 105 | 2017-09-13 | 2017-12-26 | 19.58% | 16% | COSOC, S.A. DE C.V. | I.C. JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ.
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS
|  | Fecha del reporte: | 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017
|  | Monto Contratado: | 65156815.2813
1 _ASIENTOS | FISM-02-DI/2017 Desarrollo Institucional. Acondicionamiento de oficinas de Palacio Municipal (PDI) | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.S. DE C.V. | 507725.53 | 120 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 25% | 25%
2 _ASIENTOS | FISM-02-001/2017 Construcción de red de alcantarillado Col. San Pedro | ARQ. RAMIRO MORALES RIOS | 176958.58 | 30 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 100% | 100%
3 _ASIENTOS | FISM-02-003/2017 Construcción de red de agua potable y alcantarillado Villa Juárez | I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | 968233.0597 | 60 | 2017-03-16 | 2017-05-14 | 100% | 100%
4 _ASIENTOS | FISM-02-004/2017 Construcción de red de agua potable y alcantarillado Villa Juárez | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 277086.4276 | 15 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 100% | 100%
5 _ASIENTOS | FISM-02-006/2017 Contrucción de red de alcantarillado Norias del Borrego | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 936826.9272 | 60 | 2017-08-19 | 2017-10-17 | 100% | 100%
6 _ASIENTOS | FISM-02-007/2017 Construcción de red de alcantarillado El Salitre | ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA, S.A. DE C.V. | 321910.3008 | 45 | 2017-06-21 | 2017-08-04 | 100% | 100%
7 _ASIENTOS | FISM-02-009/2017 Construcción de red de alcantarillado San Rafael de Ocampo | I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | 1544923.4032 | 90 | 2017-07-26 | 2017-10-23 | 100% | 100%
8 _ASIENTOS | FISM-02-010/2017 Construcción de red de alcantarillado Ojo de Agua de Rosales | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | 908836.9044 | 90 | 2017-07-08 | 2017-10-05 | 100% | 100%
9 _ASIENTOS | FISM-02-014/2017 Construcción de red de alcantarillado calle Niño González comunidad de Pino Suárez | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. | 646373.51 | 45 | 2017-10-19 | 2017-12-02 | 10% | 10%
10 _ASIENTOS | FISM-02-016/2017 Construcción de red de alcantarillado Villa Juárez (Los Gansitos) | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 10% | 10%
11 _ASIENTOS | FISM-02-021/2017 Construcción de red de alcantarillado Cienega Grande | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 10% | 10%
12 _ASIENTOS | FISM-02-042/2017 Construcción de red de agua potable, en la comunidad de San José del Rio C. Enrique Olivares Santana, San José del Rio | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 50% | 50%
13 _ASIENTOS | FISM-02-015/2017 Construcción de red de alcantarillado San Rafael de Ocampo | I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | 690138.3808 | 45 | 2017-06-14 | 2017-07-28 | 100% | 100%
14 _ASIENTOS | FISM-02-017/2017 Construcción de red de alcantarillado y agua potable comunidad de Guadalupe de Átlas (Barrio Sur) | I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | 1699525.8948 | 90 | 2017-08-07 | 2017-11-04 | 100% | 100%
15 _ASIENTOS | FISM-02-018/2017 Rehabilitación red de alcantarillado calle Tepozán y calle Francisco I Madero Real de Asientos | CONSTRUCCIONES PUEBLO MAGICO, S.A. DE C.V. | 381406.7472 | 45 | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 100% | 100%
16 _ASIENTOS | FISM-02-020/2017 Construcción de red de agua potable y red de alcantarillado El Salitre, segunda etapa | ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA, S.A. DE C.V. | 258668.7596 | 30 | 2017-07-18 | 2017-08-16 | 100% | 100%
17 _ASIENTOS | FISM-02-022/2017 Construcción de red de agua potable Ojo de Agua de Rosales | VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 614788.98 | 45 | 2017-10-23 | 2017-12-06 | 100% | 100%
18 _ASIENTOS | FISM-02-039/2017 Construcción de red de agua potable en la comunidad de Adolfo López Mateos Calle sinnombre, Adolfo López Mateos | [5 empty] | 100% | 100%
19 _ASIENTOS | FISM-02-044/2017 Construcción de red de alcantarillado, en la comunidad de Tepetatillo Calle sin nombre, Tepetatillo | [5 empty] | 100% | 100%
20 _ASIENTOS | FISM-02-023/2017 Construcción de red de alcantarillado Calle Francisco Villa y Carretera a Villa Juárez, Villa Juárez | I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMÍREZ | 1899024.02 | 45 | 2017-10-16 | 2017-11-29 | 20% | 20%
21 _ASIENTOS | FISM-02-027/2017 Construcción de velaria en area de impartición de educacion física en escuela de El Polvo |  | 0 |  |  |  | 10% | 10%
22 _ASIENTOS | FISM-02-029/2017 Construcción de Guarniciones y Banquetas. Caldera | PAVTERR, S.A. DE C.V. | 1168476.93 | 45 | 2017-10-27 | 2017-12-10 | 40% | 40%
23 _ASIENTOS | FISM-02-031/2017 Construcción de Guarniciones y Banquetas. Las Negritas | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1319253.52 | 45 | 2017-10-25 | 2017-12-08 | 40% | 40%
24 _ASIENTOS | FISM-02-032/2017 Construcción de alcantarillado. La Dichosa | INFRAESTRUCTURA HIDROCÁLIDA CARRETERA, S.A. DE C.V. | 1294032.95 | 45 |  |  | 20% | 20%
25 _ASIENTOS | FISM-02-033/2017 Construcción de red de alcantarillado Crisostomos | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | 1874983.2492 | 90 | 2017-08-21 | 2017-11-18 | 40% | 40%
26 _ASIENTOS | FISM-02-034/2017 Perforación de pozo de agua potable en la comunidad de Molinos, segunda etapa | BOMBEO ELECTRIFICACIÓN Y SERVICIOS ADAME, S.A. DE C.V. | 1863303.65 | 90 | 2017-09-19 | 2017-12-17 | 90% | 90%
27 _ASIENTOS | FISM-02-035/2017 Construccion de caja de válvulas y enmallado | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | 610475.29 | 45 | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 10% | 10%
28 _ASIENTOS | FISM-02-038/2017 Construccion de red de alcantarillado en la comunidad de Francisco Villa Privada J. Guadalupe, Francisco Villa | [5 empty] | 0% | 0%
29 _ASIENTOS | FISM-02-041/2017 Construcción de red de alcantarillado Tanque de Guadalupe C. 13 de abril, Tanque de Guadalupe | [5 empty] | 0% | 0%
30 _ASIENTOS | FISM-02-036/2017 Construcción de red de agua potable Francisco Villa | GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. | 0 |  |  |  | 100% | 100%
31 _ASIENTOS | FISM-02-040/2017 Construcción de red de agua potable y red de alcantarillado Viudas de Poniente Barrio de Las Chinches, Viudas de Poniente | T.P.A. GUZMAN GONZÁLEZ S.A. DE C.V. | 1759455.38 | 45 | 2017-11-06 | 2017-12-20 | 5% | 5%
32 _ASIENTOS | FISM-02-043/2017 Perforación por reposición de pozo de agua potable en San Rafael de Ocampo C. Juan Reyes, San Rafael de Ocampo | BOMBEO ELECTRIFICACIÓN Y SERVICIOS ADAME, S.A. DE C.V. | 1869650.51 | 45 | 2017-11-06 | 2017-12-20 | 0% | 0%
33 _ASIENTOS | FISM-02-045/2017 Reubicación de postes de electrificación Varias calles, Tanque de Guadalupe, Amarillas de Esparza y Francisco Villa / Varias calles | ING. HÉCTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | 354794.64 | 15 | 2017-10-23 | 2017-11-06 | 100% | 100%
34 _ASIENTOS | FISM-02-046/2017 Construcción de red de agua potable en calle Peñitas C. Peñitas, Real de Asientos |  | 73903.33 |  |  |  | 0% | 0%
35 _ASIENTOS | CFE Ampliación de la red eléctrica en la Comunidad de Tanque Viejo y Colonia Emancipación Tanque Viejo / C. Emilino Zapata, de Chole y entrada principal - Colonia Emancipación / C. Guadalupe Victoria, Callejón Cardona y de la Momia, Tanque Viejo - Colonia Emancipación |  | 350000 |  |  |  | 0% | 0%
36 _ASIENTOS | FISM-02-002/2017 Rehabilitación de alcantarillado calle Miguel Hidalgo La Acera, Cienega Grande | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | 191892.14 | 30 | 2017-02-25 | 2017-03-26 | 100% | 100%
37 _ASIENTOS | DM-02-001/2017 Pavimento de concreto hidráulico El Llavero | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | 581424.3756 | 45 | 2017-04-15 | 2017-05-29 | 100% | 100%
38 _ASIENTOS | DM-02-002/2017 Pavimento de concreto hidráulico Villa Juárez | ING. DANIEL GONZALEZ GUERRA | 650175.1556 | 45 | 2017-04-03 | 2017-05-17 | 100% | 100%
39 _ASIENTOS | DM-02-003/2017 Pavimento de concreto hidráulico Tanque de Guadalupe, La Dichosa y Ojo de Agua de los Sauces | CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | 321979.3904 | 30 | 2017-05-15 | 2017-06-13 | 100% | 100%
40 _ASIENTOS | FRESAR-02-001/2017 Pavimento de concreto hidráulico San José del Rio | ING. DANIEL GONZALEZ GUERRA | 163152.64 | 15 | 2017-02-17 | 2017-03-03 | 100% | 100%
41 _ASIENTOS | FRESAR-02-009/2017 Colocación de pasto sintético en cancha de fútbol | I.C. DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | 451725.75 | 30 | 2017-08-25 | 2017-09-23 | 100% | 100%
42 _ASIENTOS | FRESAR-02-019/2017 Conservacion de camino El Salitre - El Epazote, El Salitre - El Epazote / | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | 180125.95 | 15 | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 100% | 100%
43 _ASIENTOS | FRESAR-02-020/2017 Explanada del telebachillerato de El Polvo, El Polvo / Telebachillerato |  | 291677.06 |  |  |  | 10% | 10%
44 _ASIENTOS | FRESAR-02-022/2017 Construcción de puente vehicular y pavimentación., La Tinajuela / |  | 321107.86 |  |  |  | 100% | 100%
45 _ASIENTOS | FRESAR-02-024/2017 Conservacion del camino rural El Águila - Francisco Villa, El Águila - Francisco Villa / | PAVTERR, S.A. DE C.V. | 122419 | 30 | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 0% | 0%
46 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0023/17 Construcción de pavimento hidráulico en calle Loma Bonita, comunidad Amarillas de Esparza, municipio de Asientos, Estado de Aguascalientes | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | 1320236.1128 | 90 | 2017-08-22 | 2017-11-19 | 90% | 90%
47 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0029/17 Construcción de pavimento hidráulico en calle Francisco I Madero, comunidad de El Tule, municipio de Asientos, estado de Aguascalientes | ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1206860.8216 | 90 | 2017-09-02 | 2017-11-30 | 95% | 95%
48 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0021/17 Construcción de pavimento hidráulico en calle J. Guadalupe, comunidad Francisco Villa, municipio de Asientos, estado de Aguascalientes. | GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. | 2765713.0292 | 90 | 2017-07-26 | 2017-10-23 | 95% | 95%
49 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0022/17 Pavimentación calle J. Guadalupe en la comunidad Francisco Villa Asientos, Aguascalientes | CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V. | 2767840.678 | 90 | 2017-07-27 | 2017-10-24 | 95% | 95%
50 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0028/17 Construcción de pavimento hidráulico en calle Emiliano Zapata, comunidad de San Antonio de los Martínez, municipio de Asientos, estado de Aguascalientes | CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | 1469738.3628 | 90 | 2017-08-01 | 2017-10-29 | 100% | 100%
51 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0027/17 Pavimento calle Emiliano Zapata en la localidad de San Antonio de los Martínez, en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | ING. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | 960874.2144 | 60 | 2017-07-20 | 2017-09-17 | 100% | 100%
52 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0025/17 Pavimentación en la comunidad Tanque de Guadalupe , en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | ING. JUAN OLVERA NUÑES | 1105461.324 | 90 | 2017-09-02 | 2017-11-30 | 50% | 50%
53 _ASIENTOS | Bulevar Manuel J. Cluthier en la comunidad de La Tinajuela Asientos, Aguascalientes |  | 0
54 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0024/17 Construcción de pavimento hidráulico en calle Francisco I Madero, comunidad de Villa Juárez, municipio de Asientos, estado de Aguascalientes | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | 1594721.0316 | 90 | 2017-09-05 | 2017-12-03 | 70% | 70%
55 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0026/17 Pavimento con concreto hidráulico en la localidad de Villa Juárez, en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | 2342068.9768 | 90 | 2017-08-23 | 2017-11-20 | 80% | 80%
56 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0033/17 Construcción de velaria Escuela Secundaria Técnica 16, en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. DE C.V. | 1193540.8316 | 90 | 2017-08-24 | 2017-11-21 | 80% | 80%
57 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0031/17 Construcción de velaria en Escuela Secundaria Técnica 15 localidad de Las Fraguas, en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1210893.5268 | 90 | 2017-08-18 | 2017-11-15 | 60% | 60%
58 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0032/17 Construcción de velaria CBTA 40 Villa Juárez, en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | LUANMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1827501.062 | 60 | 2017-07-26 | 2017-09-23 | 100% | 100%
59 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0034/17 Infraestructura en Escuela Secundaria Técnica 12 en la localidad de Villa Juárez, en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | ARQ. RAMIRO MORALES RIOS | 1418316.0848 | 60 | 2017-07-10 | 2017-09-07 | 100% | 100%
60 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0030/17 Ampliación y modernización de carretera Tinajuela-Tepetatillo, Asientos, Aguascalientes | PAVTERR, S.A. DE C.V. | 2314764.05 | 90 | 2017-08-15 | 2017-11-12 | 100% | 100%
61 _ASIENTOS | Vo.Bo. - 0094/17 Plaza cultural Lázaro Cárdenas, en el municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes | LUANMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 4511518.0288 | 90 | 2017-08-23 | 2017-11-20 | 75% | 75%
62 _ASIENTOS | Vo. Bo. -0181/17 Construcción de cancha y velaria en Escuela Telesecundaria 114 del Muncipio de Asientos, comunidad de San José del Río, en el Estado de Aguascalientes | ARQ. RAMIRO MORALES RIOS | 1967500.37 | 90 | 2017-10-23 | 2018-01-20 | 30% | 30%
63 _ASIENTOS | Vo. Bo. -0160/17 Rehabilitación de pavimento de concreto, banquetas, guarniciones, red de agua potable y rede de alcantarillado, calle López Mateos, comunidad Ciénega Grande del Municipio de Asientos, Aguascalientes | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. | 5048328.82 | 90 | 2017-10-04 | 2018-01-01 | 3000% | 3000%
64 _ASIENTOS | Vo. Bo. -0161/17 Rehabilitación de pavimento de concreto, banquetas, guarniciones, red de agua potable (tomas) y red de alcantarillado (descargas) en la calle Ignacio Zaragoza, Asientos, Aguascalientes | FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 2484501.76 | 90 | 2017-10-03 | 2017-12-31 | 2000% | 2000%
65 _ASIENTOS | Gradería del Lienzo Charro, Villa Juárez |  | 0
66 _ASIENTOS | Regeneración Urbana Ecológica calle Miguel Hidalgo, Asientos. Primera etapa |  | 0
67 _ASIENTOS | Rehabilitación de Unidad Deportiva Los Vallados, Asientos. Primera etapa |  | 0
68 _ASIENTOS | FORTALECIMIENTO C 2017/1 Aula en el Telebachillerato de Gorriones, Telebachillerato, Gorriones |  | 0
69 _ASIENTOS | FORTALECIMIENTO C 2017/2 Aula en el Telebachillerato de La Gloria, Telebachillerato, La Gloria |  | 0
70 _ASIENTOS | FORTALECIMIENTO C 2017/3 Aula en el Telebachillerato de Jarillas, Telebachillerato, Jarillas |  | 0
71 _ASIENTOS | FORTALECIMIENTO C 2017/4 Construcción de drenaje en calle Valadez de la Peña, Crisosotomos, C. Valades de la Peña, Crisostomos |  | 0
72 _ASIENTOS | FORTALECIMIENTO C 2017/5 Electrificación calle López Mateos, C. López Mateos, Colonia Plutarco Elías Calles |  | 0
|  | Dependencia: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO
Fecha del reporte:
|  | Monto Contratado: | 0
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE COSIO
|  | Fecha del reporte: | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
|  | Monto Contratado: | 4002069.41
1 _COSIO | FR-001-2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL, COSÍO. | MUÑOZ GOMEZ, CESAR ALEXIS I.C. | 691349.28 | 60 | 2017-06-20 | 2017-08-03 | 100% | 100% | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
2 _COSIO | FR-002-2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE MIGUEL HIDALGO Y OLIVARES SANTANA, LA PUNTA, COSÍO. | CONTRERAS MORALES, JORGE I.C. | 577619.38 | 45 | 2017-05-22 | 2017-07-06
3 _COSIO | FR-003-2017 PROGRAMA DE BACHEO, VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL, COSÍO. | HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E. | 598584.02 | 45 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
4 _COSIO | FR-008-2017 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 5 DE MAYO CALZADA NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GUERRERO, EL SALERO, COSÍO. | GOMEZ CANTU, EDGAR ALBERTO I.C. | 888580.1 | 45 | 2017-08-11 | 2017-09-25 |  |  | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V.
5 _COSIO | FR-009-2017 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 5 DE MAYO CALZADA SUR ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GUERRERO, EL SALERO, COSÍO. | MORENO GUTIERREZ, SERGIO I.C. | 849900.89 | 45 | 2017-06-21 | 2017-08-05 |  |  | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V.
6 _COSIO | FR-020-2017 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 5 DE MAYO, EL SALERO, COSÍO. | SALAZAR ROMERO, JAIME ALEJANDRO I.C. | 396035.74 | 45
7 _COSIO | FR-025-2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I. MADERO, CABECRA MUNICIPAL, COSÍO. | RAMOS PADILLA, CESAR IGNACIO ARQ.
|  | Dependencia: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Fecha del reporte:
|  | Monto Contratado: | 0
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DEL LLANO
|  | Fecha del reporte: | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  | Monto Contratado: | 21621335.91
1 _EL LLANO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RINCON GALLARDO ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y JUAN GRANDE | O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | 94656 | 30 | 2017-01-09 | 2017-02-04 | 100% | 100% | N/A | N/A | No requiere por excavación
2 _EL LLANO | AMPLIACION RED ELECTRICAEN CARR. (NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ) Km 15+200 LOCALIDAD DE EL MILAGRO | MEDRANO LECHUGA, HECTOR HUGO I.C. | 251475.95 | 30 | 2017-03-28 | 2017-04-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | Libranza por CFE
3 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORION DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ | O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | 59564.6 | 30 | 2017-06-06 | 2017-07-07 | 100% | 100% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
4 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS PRADOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | 182809.5 | 30 | 2017-06-06 | 2017-07-07 | 100% | 100% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
5 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD LIC. JESUS TERAN (EL MUERTO) | TELLES PEREDO, JOSE LUIS I.C. | 108220 | 30 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | N/A
6 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVARES SANTANA DE LA LOCALIDAD LIC. JESUS TERAN (EL MUERTO) | TELLES PEREDO, JOSE LUIS I.C. | 138025.11 | 30 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | N/A
7 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE ALCATARILLADO EN LA PRIVADA ALTAGRACIA NAVA BARRON EN LA LOCALIDAD DE MONTOYA | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. DE C.V. | 170808.19 | 30 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 100% | 100% | BCMGEOTEC, S.C. | N/A
8 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ALTAGRACIA NAVA BARRON EN LA LOCALIDAD DE MONTOYA | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. DE C.V. | 96470.84 | 30 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 100% | 100% | BCMGEOTEC, S.C. | N/A
9 _EL LLANO | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LOS CONOS | CONTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES, S.A. C.V. | 372370.13 | 40 | 2017-06-15 | 2017-07-25 | 100% | 100% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
10 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS BOSQUES DE LA LOCALIDAD LIC. JESUS TERAN(EL MUERTO) | VAGUE CONSTRUCCIOENES, S.A. DE C.V. | 293679.97 | 30 | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | N/A
11 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HNOS, FLORES MAGON (LA LOMA) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB, S.A. DE C.V. | 245873.74 | 30 | 2017-06-07 | 2017-07-07 | 100% | 100% | BCMGEOTEC, S.C. | N/A
12 _EL LLANO | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB, S.A. DE C.V. | 143595.67 | 30 | 2017-06-07 | 2017-07-07 | 100% | 100% | BCMGEOTEC, S.C. | N/A
13 _EL LLANO | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA LA LUCITA LADO PONIENTE KM 1+840 CARR. SAN ISIDRO-LASOLEDAD EN LA LOCALIDAD LA LUCITA | ESPINOSA SILVA, EVERARDO ARQ. | 326913.05 | 30 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
14 _EL LLANO | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RINCON GALLARDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO | MORALES RIOS, RAMIRO, ARQ. | 227503.85 | 30 | 2017-06-10 | 2017-07-10 | 100% | 100% | BCMGEOTEC, S.C. | N/A
15 _EL LLANO | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 449770.46 | 30 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 100% | 100% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
16 _EL LLANO | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES AGUSCALIENTES, LIBERTAD, PINO SUAREZ Y AMANES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO | PALACIOS BAUTISTA, RODHERICK I.C. | 319821.11 | 30 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 100% | 100% | COSOC, S.A. DE C.V. | N/A
17 _EL LLANO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO | H & P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 445465.56 | 40 | 2017-06-13 | 2017-07-23 | 100% | 100% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
18 _EL LLANO | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN CALLE DEL ROSAL DE LA LOCALIDAD LOMA DEL REFUGIO | CARRILLO GONZALEZ, MARIA FERNANDA ARQ. | 260000 | 30 | 2017-06-22 | 2017-07-22 | 100% | 100% | N/A | N/A | No requiere pruebas minimas de laboratorio
19 _EL LLANO | CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES JUAN DIAZ MARTINEZ Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CRUCITAS | INGENIARE CREATIVA, S.A. DE C.V. | 300966.33 | 30 | 2017-07-03 | 2017-08-03 | 100% | 100% | LASUCCA S.A. DE C.V. | N/A
20 _EL LLANO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO | IRANCO, S.A. DE C.V. | 267329.18 | 30 | 2017-07-10 | 2017-08-10 | 100% | 100% | BCMGEOTEC, S.C. | N/A
21 _EL LLANO | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO | ARIAS RAMIREZ, JAVIER OMAR I.C. | 324479.7 | 30 | 2017-07-10 | 2017-08-10 | 100% | 100% | LASUCCA S.A. DE C.V. | N/A
22 _EL LLANO | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ | H & P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 127732.9 | 40 | 2017-08-18 | 2017-09-28 | 100% | 85% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
23 _EL LLANO | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LADO DERECHO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ | H & P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 230620.59 | 40 | 2017-08-18 | 2017-09-28 | 100% | 85% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
24 _EL LLANO | REHABILITACION RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITTARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DOMINGO ZAVALA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO | FERNANDEZ ESPARZA, MARGARITO I.C. | 321107.46 | 30 | 2017-08-26 | 2017-09-26 | 100% | 100% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
25 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, PANFILO NATERA Y MANUEL GOMEZ MORIN DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 415837.73 | 40 | 2017-08-26 | 2017-10-05 | 100% | 85% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
26 _EL LLANO | CONDUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL BARRENO AL MOCHO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS | DTERRAK, S.A. DE C.V. | 529486.2 | 60 | 2017-08-16 | 2017-10-14 | 100% | 73.33% |  | N/A
27 _EL LLANO | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES EL ROBLE, PALO BLANCO Y ALAMO DE LA LOCALIDAD DE EL RETOÑO | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 381745.04 | 40 | 2017-08-28 | 2017-10-08 | 100% | 75% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
28 _EL LLANO | Vo.Bo. 0049/17 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARQUE DE BASE BALL LOTE 1 MANZANA 15 CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LOS CONOS | GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. | 5043900 | 120 | 2017-09-07 | 2017-12-31 | 100% | 17.5% | PROYECTOS LABORATORIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | N/A
29 _EL LLANO | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES SANTA RITA Y SANTA GETRUDIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | CALDERON ZAMARRIPA, RAFAEL I.C. | 247367.05 | 30 | 2017-09-18 | 2017-10-17 | 100% | 10% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
30 _EL LLANO | Vo.Bo. 0129/17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO | DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V. | 1764390.87 | 60 | 2017-09-18 | 2017-11-18 | 100% | 0% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
31 _EL LLANO | Vo.Bo. 0131/17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 537216.06 | 45 | 2017-09-18 | 2017-11-06 | 100% | 10% | DIAZ ESQUEDA, JOSE | N/A
32 _EL LLANO | Vo.Bo. 0130/17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y AMANES DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO | DAVALOS ALVAREZ, RAMON TOMAS I.C. | 2594548.36 | 75 | 2017-09-21 | 2017-12-04 | 100% | 5% | DIAZ ESQUEDA, JOSE | N/A
33 _EL LLANO | Vo.Bo. 0132/17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, ENTRE NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO GONZALEZ DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO | CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | 2015127.68 | 75 | 2017-09-21 | 2017-12-04 | 100% | 5% | PROYECTOS LABORATORIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | N/A
34 _EL LLANO | Vo.Bo. 0133/17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS CALLESORQUIDEA Y LOS JARDINES, ENTRE NOCHE BUENA Y AMAPOLA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO | CONTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES, S.A. C.V. | 1640157.03 | 60 | 2017-09-21 | 2017-11-21 | 100% | 0% | INGENIERIA INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | N/A
35 _EL LLANO | Vo.Bo. 0127/17 CONSTRUCCION DE VELARIA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LOS MIRASOLES DE LA LOCALIDAD EL TERREMOTO | DE LA PEÑA CASTILLO, TERESO JAVIER I.C. | 692300 | 45 | 2017-09-21 | 2017-11-06 | 100% | 5% | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V. | N/A
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE PABELLON DE ARTEAGA
|  | Fecha del reporte: | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  | Monto Contratado: | 8414394.33
1 _PABELLON DE ARTEAGA | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO Y BANQUETAS DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA A VALLADOLID A CALLE INDEPENDENCIA, COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | 2656353.15 | 60 | 2017-06-26 | 2017-08-25 | 100% | 80% |  |  | SOLICITO AMPLIACIÓN DE FECHA DE TERMINO POR LLUVIAS
2 _PABELLON DE ARTEAGA | REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PRIVADA DEL ESTUDIANTE, COMUNIDAD DE SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1908785.03 | 60 | 2017-06-26 | 2017-09-01 | 100% | 80% |  |  | SOLICITO AMPLIACIÓN DE FECHA DE TERMINO POR LLUVIAS
3 _PABELLON DE ARTEAGA | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE FOSAS SEPTICAS PREFABRICADAS, EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL SEGUNDO, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | VAGUE CONSTRUCCIOENES, S.A. DE C.V. | 870475.55 | 45 | 2017-09-13 | 2017-10-27 | 40% | 40%
4 _PABELLON DE ARTEAGA | RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, LAS ANIMAS, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS., 2a. CONVOCATORIA | MORENO GUTIERREZ, SERGIO I.C. | 2103035.82 | 60 | 2017-09-18 | 2017-11-16 |  |  |  |  | EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO
5 _PABELLON DE ARTEAGA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE, COL. OJO ZARCO, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | LUVI, S.A. DE C.V. | 237903.85 | 30 | 2017-09-18 | 2017-10-17 | 20% | 20%
6 _PABELLON DE ARTEAGA | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (INSTALACIÓN DE 2 ALGIBER COMUNITARIOS DE 10,000 LTS.) COMUNIDAD EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | LOZANO DAVILA, OSCAR DANIEL I.C. | 82780.86 | 30 | 2017-09-18 | 2017-10-17 |  |  |  |  | CONTRATO EN PROCESO DE FIRMAS
7 _PABELLON DE ARTEAGA | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE FOSAS SEPTICAS PREFABRICADAS DE 1,000 LTS. CADA UNA, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | [9 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE FIRMAS
8 _PABELLON DE ARTEAGA | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE FCO. I. MADERO, COMUNIDAD EL RAYO, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | ELECTRICA COVA, S.A. DE C.V. | 70279.02 | 10 | 2017-09-18 | 2017-09-27 |  |  |  |  | CONTRATO EN PROCESO DE FIRMAS
9 _PABELLON DE ARTEAGA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE POSTES CON LUMINARIAS Y PANELES SOLARES EN CALLE SIN NOMBRE, COMUNIDAD DE EL JAGÜEY, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | BADILLO, JULIO CESAR I.C. | 219883.97 | 30 | 2017-09-18 | 2017-10-17 |  |  |  |  | CONTRATO EN PROCESO DE FIRMAS
10 _PABELLON DE ARTEAGA | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO CALLE LONGINO GONZALEZ, EJIDO OJO ZARCO, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. | DIAZ SANCHEZ, LUIS ROBERTO I.C. | 264897.08 | 30 | 2017-09-18 | 2017-10-17 |  |  |  |  | CONTRATO EN PROCESO DE FIRMAS
11 _PABELLON DE ARTEAGA | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE FOSAS SEPTICAS PREFABRICADAS DE 1,000 LTS. CADA UNA, EN LA COMUNIDAD DE LOS MARTINEZ, PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. |  |  | 45 | [6 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN
12 _PABELLON DE ARTEAGA | CALLE DIONISIO MARTINEZ DE VALENTE A TEODORO |  |  | 60 | [6 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN
13 _PABELLON DE ARTEAGA | CALLE DIONISIO MARTINEZ DE NARCISO A VALENTE |  |  | 60 | [6 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE RINCON DE ROMOS
Fecha del reporte:
|  | Monto Contratado: | 0
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
|  | Fecha del reporte: | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  | Monto Contratado: | 5899881.77
1 _SFR | TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSBLE DE LAS OBRAS: ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS I.C. | 199000 | 200 | 2017-06-09 | 2017-12-25 | 55% | 55%
2 _SFR | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA GUAYANA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 995307.36 | 90 | 2017-08-09 | 2017-11-06 | 64% | 64%
3 _SFR | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTA TRUJILLO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | GCT BAJÍO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 801301.92 | 90 | 2017-08-09 | 2017-11-06 | 90% | 95%
4 _SFR | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PUERTECITO DE LA VIRGEN | GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. | 1950150.67 | 90 | 2017-09-05 | 2017-12-03 | 7% | 7.15%
5 _SFR | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, URBIVILLAS DEL VERGEL | CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V. | 1954121.82 | 90 | 2017-09-05 | 2017-12-03 | 3.5% | 4.38%
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA
Fecha del reporte:
|  | Monto Contratado: | 0
|  | Dependencia: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA
Fecha del reporte:
|  | Monto Contratado: | 0
|  | Dependencia: | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
|  | Fecha del reporte: | 18 de Octubre del 2017
|  | Monto Contratado: | 23139422.57
1 _CCAPAMA | Construcción de Colector Pluvial Bordo Santa Elena Etapa I, Los Pericos Aguascalientes | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6128970.52 | 165 | 2017-07-28 | 2017-12-31 | 47% | 40%
2 _CCAPAMA | Construcción de Red de Alcantarillado Segunda Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillito, Aguascalientes | CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL ARQ. | 414997.26 | 60 | 2017-09-12 | 2017-11-10 | 69% | 70%
3 _CCAPAMA | Construccíón de Red de Alcantarillado Calle Silao de la Comunidad Calvillito, Aguascalientes | HERMOSILLO GONZALEZ, MARCO ANTONIO I.C. | 320645.11 | 60 | 2017-08-31 | 2017-10-29 | 90% | 90%
4 _CCAPAMA | Ampliación de Red de Alcantarillado Calle Guanajuato de la Comunidad Calvillito, Aguascalientes | GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 541480.3 | 60 | 2017-08-31 | 2017-10-29 | 90% | 90%
5 _CCAPAMA | Construccion de la Primera Etapa del Colector Sanitario Mar. Izq. Arroyo "EL CEDAZO" Margen Izquierda del Arroyo El Cedazo entre Calle Rubi y Calle Coral Norias de Ojo Caliente | SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V. | 693277.83 | 75 | 2017-09-12 | 2017-11-25 | 98% | 95%
6 _CCAPAMA | Construccion de la Segunda Etapa del Colector Sanitario Mar. Izq. "CALVILLITO" Comunidad de Calvillito Ags. | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | 3081812.83 | 120 | 2017-09-09 | 2017-12-31 | 32% | 20%
7 _CCAPAMA | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario Norias de Ojocaliente Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi y Zafiro en Norias de Ojocaliente Ags. | TELLES PEREDO, JOSE LUIS I.C. | 2122347.08 | 110 | 2017-09-13 | 2017-12-31 | 31% | 20%
8 _CCAPAMA | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario Fracc. Insurgentes Ags. Calle Gral. Luis Moya entre Belizario Dominguez y Gral. Julian Medina Fracc. Insurgentes Ags. | URBANIZACIONES ARGU, S.A. DE C.V. | 997767.03 | 90 | 2017-09-25 | 2017-12-24 | 30% | 25%
9 _CCAPAMA | Construccion de la Red de Agua Potable Calvillito Ags. Primera Privada 20 de Noviembre en la Comunidad de Calvillito Ags. | INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V. | 191168.17 | 60 | 2017-09-20 | 2017-11-19 | 48% | 98%
10 _CCAPAMA | Construccíón de Red de Agua Potable Calle Silao de la Comunidad Calvillito, Aguascalientes | HERMOSILLO GONZALEZ, MARCO ANTONIO I.C. | 145019.86 | 45 | 2017-09-25 | 2017-11-09 | 66% | 92%
11 _CCAPAMA | Construcción de la Red de Agua Potable Segunda Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillito, Aguascalientes | CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL ARQ. | 148785.46 | 45 | 2017-10-04 | 2017-11-17 | 33% | 90%
12 _CCAPAMA | Rehabilitación de la Red de Agua Potable Calles: Primavera, Alamo, Palma, y Pino, Fracc. El Sol Aguascalientes Ags. | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1677021.17 | 90 | 2017-09-25 | 2017-12-24 | 30% | 12%
13 _CCAPAMA | Rehabilitación de la Red de Agua Potable Col. La Fe Aguascalientes Ags. | H & P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 623971.11 | 60 | 2017-09-28 | 2017-11-26 | 34% | 25%
14 _CCAPAMA | Rehabilitación de la Red de Agua Potable Col. Industrial Aguascalientes Ags. | PEREZ SANCHEZ, DAVID, I.C. | 1447928.6 | 82 | 2017-10-13 | 2018-01-05 | 4% | 5%
15 _CCAPAMA | Perforacion de Pozo Tanque de los Jimenez Pozo R-051 A Ags. | PERMEX, S.A. DE C.V. | 4198457.17 | 107 | 2017-09-26 | 2018-01-13 | 15% | 20%
16 _CCAPAMA | Rehabilitación de Conexión a Colector San Fernando Ags. Col. Nueva España Ags. | GRUPO CONSTRUCTOR SOASA, S.A. DE C.V. | 405773.07 | 45 | 2017-10-11 | 2017-11-24 | 25% | 98%
|  | Dependencia: | INSTITUTO DE INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
|  | Fecha del reporte: | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  | Monto Contratado: | 88700270.17
1 _IIFEA | ESC. PRIM. IGNACIO RAMÍREZ, REHABILITACIÓN, COL. SAN PABLO, | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | 2245814.46 | 60 | 2016-12-14 | 2017-02-12
2 _IIFEA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO, EL RETOÑO | EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 16976499.9 | 180 | 2016-12-14 | 2017-06-12
3 _IIFEA | RENOVACIÓN DE ESPACIOS DE COCINA, COMEDOR, TORTILLERÍA, PANADERÍA, ALMACÉN, ÁREA DE LOZA Y LAVADEROS EN LA ZONA ASISTENCIAL DE LA ESCUELA NORMAL JUSTO SIERRA | GCVICA, S.A. DE C.V. | 1996439.09 | 90 | 2016-12-31 | 2017-03-31
4 _IIFEA | REHABILITACIÓN ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MÉNDEZ" AUDITORIO ACADÉMICO | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | 4751582.16 | 150 | 2016-12-31 | 2017-05-30
5 _IIFEA | REHABILITACIÓN ESC. PRIM. MANUEL FERNÁNDEZ, COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA | PEREZSANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 708090.52 | 30 | 2017-01-21 | 2017-02-20
6 _IIFEA | CONSTRUCCIÓN DE "PRIMERA ETAPA UNIDAD DE POSTGRADO" INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL LLANO, KM18 CARRETERA AGUASCALIENTES- SAN LUIS POTOSÍ | DE LA PEÑA CASTILLO, TERESO JAVIER I.C. | 8885375.41 | 180 | 2017-04-21 | 2017-10-18
7 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, ESC. PRIM. "PABLO LATAPÍ SARRE", FRACC. LA RIBERA | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | 1239961.02 | 90 | 2017-06-16 | 2017-09-14
8 _IIFEA | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, PLANTEL RINCÓN DE ROMOS, CONSOLIDACIÓN, SANTA ANITA | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 981454.64 | 90 | 2017-06-16 | 2017-09-14
9 _IIFEA | SECUNDARIA "LA RIBERA" CONSOLIDACIÓN, FRACC. LA RIBERA | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3207197.48 | 120 | 2017-06-28 | 2017-10-26
10 _IIFEA | REHABILITACIÓN, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LLANO, EL LLANO (CERESO) | CONSTRUCTORA GATICA COSSIO S.A. DE C.V. | 404579.85 | 45 | 2017-07-04 | 2017-08-18
11 _IIFEA | ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN, HACIENDA SAN MARCOS, | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | 7291923.87 | 150 | 2017-08-02 | 2017-12-30
12 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, ESC. PRIM. BERTHA LOZANO DE LA TORRE, VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (SECTOR ENCINO) | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 4562678.19 | 120 | 2017-08-02 | 2017-11-30
13 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, ESC. PRIM. RUBÉN REYNA MACÍAS, MIRADOR DE LAS CULTURAS 2A. SECCIÓN | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1732393.2 | 120 | 2017-08-02 | 2017-11-30
14 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, ESC. SEC. GRAL. NO. 14 "JESÚS REYES HEROLES" COL. FÁTIMA | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | 1413447.4 | 120 | 2017-08-02 | 2017-11-30
15 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, ESC. PRIM. J. REFUGIO ESPARZA REYES, FRACC. MIRADOR DE LAS CULTURAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | 1574280.74 | 90 | 2017-08-05 | 2017-11-03
16 _IIFEA | REHABILITACIÓN, J.N. LOUIS PASTEUR, LA PANADERA | CONCEPTO Y ARTE EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | 856292.04 | 90 | 2017-08-17 | 2017-11-15
17 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, SANTA CRUZ DE LA PRESA (LA TLACUACHA) | IRANCO, S.A. DE C.V. | 851976.24 | 90 | 2017-08-17 | 2017-11-15
18 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEMAZCAL | MEDINA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL ARQ. | 797378.62 | 90 | 2017-08-17 | 2017-11-15
19 _IIFEA | OBRA EXTERIOR Y JARDINERÍA, UNIDAD DE USO COMÚN PARA LAS INSTALACIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FRACC. JESÚS GÓMEZ PORTUGAL | AVILA LEDEZMA, MARTIN ALEJANDRO I.C. | 347480.47 | 30 | 2017-08-19 | 2017-09-18
20 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, ESC. PRIM. JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR, COL. MACARIO J. GÓMEZ, | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 754509.67 | 90 | 2017-08-25 | 2017-11-23
21 _IIFEA | ESC. PRIM. HENRY FORD, REHABILITACIÓN | ROSALES MENDOZA, HECTOR ARQ. | 1107862.65 | 105 | 2017-08-25 | 2017-12-08
22 _IIFEA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE AGUASCALIENTES "JOSÉ SANTOS VALDÉS", REHABILITACIÓN, FRACC. S.T.E.M.A. | GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 2125707.15 | 120 | 2017-08-25 | 2017-12-23
23 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. NORMAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", CAÑADA HONDA (ESTACIÓN) | PADILLA GONZALEZ, JOSE, ARQ. | 2200000 | 120 | 2017-08-25 | 2017-12-23
24 _IIFEA | REHABILITACIÓN, J.N. OCTAVIO PAZ, LOS ARCOS, OJOCALIENTE | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 966552.22 | 120 | 2017-08-30 | 2017-12-28
25 _IIFEA | REHABILITACIÓN, J.N. SIGMUND FREUD, CENTRO DE ARRIBA (EL TARAY) | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1002990.5 | 120 | 2017-08-30 | 2017-12-28
26 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | 978419.33 | 120 | 2017-08-30 | 2017-12-28
27 _IIFEA | REHABILITACIÓN, J.N. CHARLES PERRAULT, EL REFUGIO DE PEÑUELAS | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. | 1000419.07 | 120 | 2017-08-30 | 2017-12-28
28 _IIFEA | REHABILITACIÓN, J.N. FRANCISCO LARROYO, MESA GRANDE | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | 992738.2 | 90 | 2017-09-02 | 2017-12-01
29 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. DAVID SERNA, PRESA DE LOS SERNA, | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1018281.2 | 120 | 2017-09-02 | 2017-12-31
30 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LA RINCONADA | PERALTA PLANCARTE, CESAR ENRIQUE I.C. | 963373.76 | 120 | 2017-09-02 | 2017-12-31
31 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EL TERRERO DE LA LABOR (EL TERRERO), | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1006696.55 | 120 | 2017-09-02 | 2017-12-31
32 _IIFEA | REHABILITACIÓN, J.N. LEOPOLDO KIEL, JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), | GRANTICO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 948236.83 | 120 | 2017-09-12 | 2018-01-10
33 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, PEDERNAL PRIMERO, | ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1037519.85 | 120 | 2017-09-12 | 2018-01-10
34 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. 13 DE SEPTIEMBRE, MILPILLAS DE ABAJO, | MARTINEZ LOZANO, RENE ARQ. | 1018589.5 | 120 | 2017-09-12 | 2018-01-10
35 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. TIERRA SOLIDARIA, FRACC. TIERRA BUENA | GUTIERREZ MACIAS, JESUS ALEJANDRO ARQ. | 1198175.79 | 120 | 2017-09-12 | 2018-01-10
36 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. 18 DE MARZO, LOS PATOS | VAGUE CONSTRUCCIOENES, S.A. DE C.V. | 1233559.24 | 120 | 2017-09-12 | 2018-01-10
37 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, TV. SEC. No. 100 "EZEQUIEL A. CHÁVEZ", LOS DURÓN, | AVILA LEDEZMA, MARTIN ALEJANDRO I.C. | 588835.31 | 60 | 2017-09-15 | 2017-11-14
38 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, ESC. PRIM. JESÚS TERÁN PEREDO, JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS) | BADILLO, JULIO CESAR I.C. | 473839.25 | 60 | 2017-09-15 | 2017-11-14
39 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, J.N. CALMECAC, MIRADOR DE LAS CULTURAS, FRACC. MIRADOR DE LAS CULTURAS, | GOMEZ CANTU, EDGAR ALBERTO I.C. | 383857.62 | 60 | 2017-09-15 | 2017-11-14
40 _IIFEA | CONSOLIDACIÓN, TV. SEC. No. 137 "RODRIGO RINCÓN GALLARDO", MONTOYA | RODRIGUEZ PEREZ, CESAR OCTAVIO I.C. | 370331.93 | 60 | 2017-09-15 | 2017-11-14
41 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO CIENEGUILLA (SEGUNDA LICITACIÓN) | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | 1040160.04 | 104 | 2017-09-19 | 2018-01-01
42 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. MANUEL ACUNA NARRO, JARDÍNES DE SAN ISIDRO (COL. LIMÓN) (SEGUNDA LICITACIÓN) | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | 999811.7 | 104 | 2017-09-19 | 2018-01-01
43 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, LA DICHOSA | MORENO GUTIERREZ, SERGIO I.C. | 932727.09 | 104 | 2017-09-19 | 2018-01-01
44 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, LA PANADERA | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | 1237935.03 | 104 | 2017-09-19 | 2018-01-01
45 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. 18 DE MARZO, MESA GRANDE | H & P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 1198505.17 | 104 | 2017-09-19 | 2018-01-01
46 _IIFEA | REHABILITACIÓN, ESC. PRIM. JILOTEPEC, JILOTEPEC | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1095790.22 | 104 | 2017-09-19 | 2018-01-01
|  | Dependencia: | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
|  | Fecha del reporte: | 23 de Octubre del 2017
|  | Monto Contratado: | 11256024.41
1 _IVSOP | Responsiva de Perito para los trabajos de edificación de 16 edificios para viviendas verticales, en la modalidad de séxtuples a realizarse en el fraccionamiento Morelos II ( multifamiliares 96 departamentos), ubicado en el municipio de Aguascalientes,Ags. | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS I.C. | 199984 | 291 | 2017-02-17 | 2017-12-04 | 87% | 0% | N/A | N/A | A la fecha la obra no ha iniciado.
2 _IVSOP | Servicios profesionales del trámite de autorización y elaboración del proyecto de alumbrado público para el fracc.Rinconada las Cumbres,ubicado en la reserva Cumbres en el municipio de Aguascalientes,Ags. | ROMA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | 17174.77 | 44 | 2017-03-13 | 2017-04-25 | 100% | 100% | N/A | N/A | Servicio finiquitado.
3 _IVSOP | Responsiva de Perito de obra para la urbanización y electrificación para el desarrollo habitacional " Rinconada las Cumbres" , ubicado en el municipio de Aguascalientes,Ags. | HERNANDEZ AYALA, JOSE GUADALUPE ARQ. | 34800 | 286 | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 82% | 20% | N/A | N/A | A la fecha la obra no ha iniciado. Solamente se han efectuado la fima de planos y trámite de autorización.
4 _IVSOP | Responsiva de Perito de obra para la urbanización y obras de infraestructura en el fracc. " Ribera del Sol" , ubicado en el municipio de Aguascalientes, Ags. | HERNANDEZ AYALA, JOSE GUADALUPE ARQ. | 243600 | 234 | 2017-05-03 | 2017-12-22 | 85% | 25% | N/A | N/A | Fecha de Inicio Programada 23 de Octubre de 2017
5 _IVSOP | Construcción de 45 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda,(cuarto adicional,techos y piso), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en las localidades o colonias: Ejidal,el Mezquital, Solar de Jonacatique,Plan de Benito Juárez,el Torito,el Calvario y la Escalera del municipio de Jesús María,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1665439.31 | 120 | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 68% | 69% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
6 _IVSOP | Construcción de 45 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda,(cuarto adicional,techos y piso), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en las localidades o colonias: Centro,el Calvario,San Miguelito, Vista Hermosa, Ojo de agua ,Chicahuales II y la Cañada del municipio de Jesús María,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | ESTRUCTURAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS, S.A. DE C.V. | 1679788.61 | 120 | 2017-08-11 | 2017-11-29 | 70% | 67% | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | N/A
7 _IVSOP | Construcción de 47 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda,(cuarto adicional,techos y piso), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en Escaleras y Rincón de Romos, del municipio de Rincón de Romos,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | RIVAS TORRES, JOSE JESUS ARQ. | 1770229.63 | 120 | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 65% | 66% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A
8 _IVSOP | Construcción de 45 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda,(cuarto adicional,techos y piso), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en varias colonias del municipio de Tepezalá,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | JAYME VALERIO, MIGUEL ANGEL ARQ. | 1299177.66 | 120 | 2017-08-15 | 2017-12-12 | 57% | 64% | PROYECTOS LABORATORIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | N/A
9 _IVSOP | Construcción de 49 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda,(cuarto adicional,techos y piso), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en varias colonias del municipio de Tepezalá,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN P. FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1388374.56 | 100 | 2017-09-19 | 2017-12-27 | 29% | 42% | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | N/A | NO HA RECIBIDO ANTICIPO.
10 _IVSOP | Construcción de 36 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda,(baño y cuarto adicional), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en varias colonias y localidades de los municipios de Aguascalientes y Jesús María ,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | CONSTRUCTORA JIMFER,S.A. DE C.V. | 1406031.16 | 88 | 2017-09-19 | 2017-12-15 | 0% | 0% | INTROSPECCIÓN EN LA INGENIERÍA S DE R.L DE C.V. | N/A | Reprogramación por anticipo en trámite.
11 _IVSOP | Construcción de 17 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda,(baño), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en varias colonias y localidades de los municipios de Rincón de Romos y Tepezalá ,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME,S.A. DE C.V. | 676748.17 | 74 | 2017-09-19 | 2017-12-01 | 0% | 0% | PROYECTOS LABORATORIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | N/A | Reprogramación por anticipo en trámite.
12 _IVSOP | Construcción de 46 acciones de ampliación de vivienda,(cuarto adicional), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en varias colonias y comunidades de los municipios de Asientos y el Llano,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $2'700,750.33 | 65 | 2017-10-04 | 2017-12-15 | 0% | 0% |  | N.A. | No ha recibido anticipo.
13 _IVSOP | Construcción de 55 acciones de ampliación de vivienda,(cuarto adicional), a desarrollarse en zonas de atención prioritaria,ubicadas en varias colonias y comunidades de los municipios de Calvillo y Rincón de Romos y San José de Gracia,Ags; dentro del Programa del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal (FAISE). | MIRANDA FUENTES, EDGAR ALEJANDRO, I.C. | $3'412,911.98 | 65 | 2017-10-04 | 2017-12-15 | 0% | 0% |  | N.A. | No ha recibido anticipo.
14 _IVSOP | Urbanización parcial de 6.76 Has. (Primera Etapa) del Fracc. Ribera del Sol,ubicado en el municipio de Aguascalientes,Ags. | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A.en P. HERMOSILLO GONZALEZ, MARCO ANTONIO, I.C. | $14'657,982.81 | 54 | 2017-10-23 | 2017-12-15 | 0% | 0% | Cotización de Licitación con PROLACON | N.A. | En etapa de formalización de Contrato e inicio de obra
15 _IVSOP | Electrificación y alumbrado parcial de 6.76 Has. (Primera Etapa) del Fracc. Ribera del Sol,ubicado en el municipio de Aguascalientes,Ags. | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | $1'960,947.73 | 54 | 2017-10-23 | 2017-12-15 | 0% | 0% | Cotización de Licitación con COSOC | N.A. | En etapa de formalización de Contrato e inicio de obra
16 _IVSOP | Construcción de línea de conducción y alimentación, Fracc. Ribera del Sol,ubicado en el municipio de Aguascalientes,Ags. | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y COMERCIALIZACION DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 874676.54 | 54 | 2017-10-23 | 2017-12-15 | 0% | 0% | Cotización de Licitación con PROLACON | N.A. | En etapa de formalización de Contrato e inicio de obra
|  | Dependencia: | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
|  | Fecha del reporte: | 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
|  | Monto Contratado: | 46329044.4676
1 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa, Calle Aldama, Cabecera Municipal Rincon de Romos, Ags. | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A DE C.V | 1377618.49 | 90 | 2017-06-15 | 2017-09-06 | 100% | 100% | LAHIC, S.A. DE C.V. | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
2 _INAGUA | Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable, Cabecera Municipal, San Jose de Gracia, Ags. | I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZR ROMERO | 1470030.82 | 90 | 2017-06-27 | 2017-09-12 | 100% | 100% | BCM GEOTEC, S.C. | OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO
3 _INAGUA | Línea de Conducción, Alimentación, Tanque y Ampliación de Red de Agua Potable, la Union El Llano, Ags. | CONSTRUCTORA TEPEZALA, S.A. DE C.V. | 1812691.61 | 90 | 2017-06-14 | 2017-09-11 | 100% | 100% | HEEMZE, S.A. DE C.V. | OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO
4 _INAGUA | Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable, la Cañada Jesús María Ags. | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | 1843863.33 | 90 | 2017-07-04 | 2017-08-25 | 100% | 100% | PROYECTOS, LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO
5 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario y Construcción de Sistema de Tratamiento, Ojo de Agua, Calvillo, Ags. | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | 2796689.22 | 90 | 2017-07-08 | 2017-10-17 | 100% | 95.5% | PROYECTOS, LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | NINGUNA
6 _INAGUA | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario, San Francisco de los Romo, Ags. | I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | 1156366.9 | 60 | 2017-08-23 | 2017-10-30 | 100% | 100% | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V. | NINGUNA
7 _INAGUA | Tanque Elevado, Interconexión de Línea de Conducción y Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable, El Tepozán, (Segunda Licitación), Tepezala, Ags. | GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 1748162.3 | 60 | 2017-09-15 | 2017-11-22 | 100% | 91% | COSOC, S.A. DE C.V. | NINGUNA
8 _INAGUA | Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable, Cabecera Municipal, Cosio, Ags. | DUA HERMANOS, S.A DE C.V. | 168830.49 | 30 | 2017-08-01 | 2017-08-28 | 100% | 100% | LAHIC, S.A. DE C.V. | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
9 _INAGUA | Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Rehabilitación de la Red de Alcantarillado, Calle Olivares Santana, Ojocaliente, Calvillo, Ags. | I.C. JOSÉ LUIS TELLES PEREDO | 1859539.87 | 60 | 2017-10-11 | 2017-12-09 | 0.6735 | 60% | COSOC, S.A. DE C.V. | NINGUNA
10 _INAGUA | Ampliación de Red de Agua Potable, Cabecera Municipal, Asientos y Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, Cabecera Municipal, Asientos | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1699195.32 | 60 | 2017-11-03 | 2018-01-01 | 0.4478 | 0.5635 |  | NINGUNA
11 _INAGUA | Rehabilitación y Ampliación de Red Sanitaria en Calle Ricardo Flores y Felipe de Ángeles, El Cuervero, Calvillo | I.C. JOSÉ DE JESÚS AGUILAR GÓMEZ | 1537100.04 | 60 | 2017-11-03 | 2018-01-01 | 34.65% | 60.15% | HEEMZE, S.A. DE C.V. | NINGUNA
12 _INAGUA | Equipamiento de Pozo, Línea de Conducción, Tanque y Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable, Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo), Asientos, Ags. | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | 2767322.34 | 90 | 2017-11-10 | 2018-02-07 | 9% | 53% |  | NINGUNA
13 _INAGUA | Tanque Elevado, Línea de Conducción y Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable, La Tinaja, El Llano, Ags. | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | 1823317.22 | 90 | 2017-11-25 | 2018-02-23 | 0% | 30% |  | NINGUNA
14 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Agua Potable, Calle Los Martínez, entre Ojos de Agua y Agua Azul, Colonia Ojos de Agua, Cabecera Municipal, Jesús María y Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario, Calle Los Martínez, entre Ojos de Agua y Agua Azul, Colonia Ojos de Agua, Cabecera Municipal, Jesús María | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | 1054009.4 | 60 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | 5.3% | 6% |  | NINGUNA
15 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Agua Potable, Privada Miguel Hidalgo, entre Miguel Hidalgo y Adolfo López Mateos, Colonia Martínez Andrade, Cabecera Municipal, Jesús María y Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario, Privada Miguel Hidalgo, entre Miguel Hidalgo y Adolfo López Mateos, Colonia Martínez Andrade, Cabecera Municipal, Jesús María | I.C. DAVID PÉREZ SÁNCHEZ | 1253626.34 | 60 | 2017-11-13 | 2018-01-11 | 0% | 16% |  | NINGUNA
16 _INAGUA | Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Norte de Campo de Beisbol y Rafael Arellano Valle, La Punta, Cosío | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 856841.63 | 45 | 2017-11-03 | 2017-12-17 | 29.44% | 45.31% |  | NINGUNA
17 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Agua Potable, Tercera Privada Guadalupe Victoria Esq. Con Guadalupe Victoria, Colonia Ayuntamiento, Cabecera Municipal, Jesús María y Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario, Tercera Privada Guadalupe Victoria Esq. Con Guadalupe Victoria, Colonia Ayuntamiento, Cabecera Municipal, Jesús María | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V. | 350685.45 | 60 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | 5% | 10% |  | NINGUNA
18 _INAGUA | Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle 24 de Febrero, El Salero, Cosío, Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle 12 de Octubre, El Salero, Cosío y Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Sin Nombre con Calle Revolución Oriente, El Refugio de Providencia, Cosío | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 389587.46 | 30 | 2017-11-03 | 2017-12-02 | 91.31% | 94.16% |  | NINGUNA
19 _INAGUA | Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Sin Nombre con Arroyo de Los Angeles, La Esperanza (El Salerito), Cosío y Ampliación de Red de Agua Potable en Calle del Río, Soledad de Arriba, Cosío | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 294832.42 | 30 | 2017-11-10 | 2017-12-09 | 50% | 100% |  | NINGUNA
20 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Agua Potable, Calle 5 de Mayo, Escaleras, Rincón de Romos | ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 414922.57 | 45 | 2017-11-15 | 2017-12-29 | 3.85% | 21.16% |  | NINGUNA
21 _INAGUA | Ampliación de Red de Agua Potable, Calle 20 de Noviembre, Escaleras, Rincón de Romos y Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario, Calle 20 de Noviembre, Escaleras, Rincón de Romos | GC VICA, S.A. DE C.V. | 838410.23 | 45 | 2017-11-15 | 2017-12-29 | 3.8% | 25.12% |  | NINGUNA
22 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Agua Potable, Calle Abasolo entre Calles Benito Juárez y Niágara, Cabecera Municipal, Jesús María y Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, Calle Abasolo entre Calles Benito Juárez y Niágara, Cabecera Municipal, Jesús María | IC. DENISSE CELILLY JAYME VALERIO | 1245133.12 | 60 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | 4% | 10% |  | NINGUNA
23 _INAGUA | Rehabilitación y Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Ricardo Flores y Felipe de Ángeles, El Cuervero, Calvillo | I.C. JOSÉ DE JESÚS AGUILAR GÓMEZ | 744925.48 | 60 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | 9.17% | 36% |  | NINGUNA
24 _INAGUA | Equipamiento de Pozo, Linea de Conducción, Tanque y Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable, Clavellinas, Asientos, Ags. | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE .C.V | 3227726.5176 | 68 | 2017-11-25 | 2018-02-23 | 0% | 30% |  | NINGUNA
25 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Agua Potable, Calle Tierra y Libertad entre Francisco I. Madero y Felipe Angeles, Colonia Ejidal, Cabecera Municipal, Jesús María y Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario, Calle Tierra y Libertad entre Francisco I. Madero y Felipe Angeles, Colonia Ejidal, Cabecera Municipal, Jesús María | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | 1592879.53 | 60 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | 4.5% | 5% |  | NINGUNA
26 _INAGUA | Rehabilitación de Red de Agua Potable, San Tadeo, Calvillo y Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, San Tadeo, Calvillo | CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V. A. EN P. CON LA MONTOZA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 2698826.33 | 55 | [5 empty] | NINGUNA
27 _INAGUA | Reposición de Pozo de Agua Potable, San Jacinto, Rincón de Romos | LM4 POZOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 2404777.25 | 55 | [5 empty] | NINGUNA
28 _INAGUA | Reposición de Pozo de Agua Potable, La Congoja, San José de Gracia | LM4 POZOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 3339057.84 | 55 | [5 empty] | NINGUNA
29 _INAGUA | Rehabilitación y Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, Cabecera Municipal, Tepezalá (Segunda Licitación) | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2104481.58 | 51 | [5 empty] | NINGUNA
30 _INAGUA | Equipamiento Electromecánico del Pozo Santiago, Cabecera Municipal, San José de Gracia | SUSAR LÍDER ELÉCTRICO, S.A. DE C.V. | 1457593.37 | 45 | [5 empty] | NINGUNA
31 _INAGUA | Suministro e Instalación de Medidores de Flujo en Ptar Operadas por el INAGUA, Varios Municipios del Estado, Aguascalientes (Segunda Licitación) | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  | 27 | [5 empty] | NINGUNA
32 _INAGUA | Equipamiento Electromecánico del Pozo No. 11, Colonia Gámez Orozco, Pabellón de Arteaga. | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  | 30 | [5 empty] | NINGUNA
33 _INAGUA | Equipamiento Electromecánico del Pozo No. 13, Las Ánimas, Pabellón de Arteaga. | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  | 30 | [5 empty] | NINGUNA
|  | Dependencia: | PROACTIVA MEDIO AMBINTE CAASA
Fecha del reporte:
|  | Monto Contratado: | 0
|  | Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIETNES
|  | Fecha del reporte: | 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
|  | Monto Contratado: | 11251940.04
1 _UAA | CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS, MODULO DE AULAS MULTIDICIPLINARIAS 11-A SUR (EDIFICIO 302) | ALUMINIOS Y CONSTRUCCUIONES QUEZADA, S.A. DE C.V. | 11251940.04 | 180 |  |  |  |  | LABORATORIO HIDRAULICO DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | I.C. JUAN CARLOS MEDINA MACIAS. EN P. I.C. DANIEL ENRIQUE REYNA VALDIVIA. | EN PROCESO DE PADO DE ANTICIPO
Formulas:
Fecha de Terminación = [Fecha de Inicio]+[Periodo de Ejecución (días calendario)]
Fecha de Terminación = [Fecha de Inicio]+44