## Hoja1
RELACION DE OBRAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS 2017
ENTE AUDITADO: |  | MUNICIPIO DE ASIENTOS
No. | FUENTE FINANCIERA | MONTO TOTAL POR FONDO, PROGRAMA O CONVENIO $ (Recurso Federal y Contraparte Estatal y/o Municipal) | No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACION DE LA OBRA | MODALIDAD DE: |  | CONTRATISTA | No. DE CONTRATO | FECHA DE FIRMA DE CONTRATO | OBRA CONVENIDA CON LA FEDERACION | PRORROGA POSTERIOR AL 31 DE DIC. / FECHA | FECHA REAL DE: |  | MONTO POR OBRA O PROYECTO $ |  |  |  | CONVENIOS DE AMPLIACION EN SU CASO |  |  | AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE |  |  | AVANCES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION |  |  | *UNICAMENTE RAMO 33
[6 empty] | ADJUDICACION DE LA OBRA | EJECUCION DE LA OBRA | [5 empty] | INICIO DE OBRA | TERMINO DE OBRA | APROBADO INICIAL | CONTRATADO INICIAL | ANTICIPO | FECHA DE PAGO DE ANTICIPO | AMPLIACION 1 ( $ ) | AMPLIACION 2 ( $ ) | AMPLIACION EN PLAZO (Dias) | MONTO EJERCIDO TOTAL ( $ ) | FINANCIERO (%) | FISICO (%) | MONTO EJERCIDO TOTAL ( $ ) | FINANCIERO (%) | FISICO (%) | NO. DE BENEFICIARIOS
1 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-001/2017 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 26 DE NOVIEMBRE | SAN JOSE DEL RIO | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | I.C DANIEL GONZALEZ GUERRA | C-FRESAR-02-001/2017 | 16 DE FEBRERO DE 2017 | NO | NO | 17 DE FEBRERO DE 2017 | 3 DE MARZO DE 2017 | 173614.06 | 163152.64 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 163152.65 | 100 | 100 | 163152.65 | 100% | 100%
2 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-002/2017 | ILUMINACION DE CANCHAS | GUADALUPE DE ATLAS, PILOTOS, LAS NEGRITAS, LAZARO CARDENAS, VILLA JUAREZ, CIENEGA GRANDE, ASIENTOS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 15 DE MAYO DE 2017 | 10 DE JUNIO DE 2017 | 119336.62 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 100046.44 | 100 | 100 | 100046.44 | 100% | 100%
3 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-003/2017 | COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA | CIENEGA GRANDE | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 1 DE MAYO DE 2017 | 20 DE MAYO DE 2017 | 88871.2 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 83810 | 100 | 100 | 83810 | 100% | 100%
4 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-004/2017 | REHABILITACION DE SALON EJIDAL | COL. EMANCIPACION | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 1 DE FEBRERO DE 2017 | 1 DE MARZO DE 2017 | 67306.74 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 30473.62 | 100 | 100 | 30473.62 | 100% | 100%
5 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-005/2017 | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL | VILLA JUAREZ | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 20 DE MARZO DE 2017 | 24 DE MAYO DE 2017 | 83681.07 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 30473.62 | 100 | 100 | 30473.62 | 100% | 100%
8 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-008/2017 | CONSTRUCCION DE BARDA PARA IGLESIA "SAN ISIDRO" | REAL DE ASIENTOS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 1 DE MAYO DE 2017 | 8 DE JUNIO DE 2017 | 136753.85 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 30473.62 | 100 | 100 | 30473.62 | 100% | 100%
9 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-009/2017 | COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | CIENEGA GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ING. DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | C-FRESAR-02-002/2017 | C-FRESAR-02-002/2017 | NO | NO | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 11 DE OCTUBRE DE 2017 | 465294.96 | 451725.75 | 30 | 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 451725.75 | 100 | 100 | 451725.75 | 100% | 100%
10 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-010/2017 | EXPLORACION DE TUNELES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS "PEÑITAS" 2a ETAPA | REAL DE ASIENTOS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 12 DE JUNIO DE 2017 | 7 DE OCTUBRE DE 2017 | 104423.78 | 104423.78 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 104423.78 | 100 | 100 | 104423.78 | 100% | 100%
11 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-011/2017 | REHABILITACIOPN DE LAVADERO PLUVIAL ARROYO "PEÑITAS" | REAL DE ASIENTOS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 10 DE JULIO DE 2017 | 12 DE AGOSTO DE 2017 | 89365.77 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 172446 | 100 | 100 | 172446 | 100% | 100%
14 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-014/2017 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | GUADALUPE DE ATLAS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 28 DE AGOSTO DE 2017 | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 95582.98 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 50134 | 100 | 100 | 50134 | 100% | 100%
15 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-015/2017 | REHABILITACION DE ESCUELAS | NORIAS DEL BORREGO, EL TULE, SAN RAFAEL, LA GLORIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 28 DE AGOSTO DE 2017 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 257673.91 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 188482.64 | 100 | 100 | 188482.64 | 100% | 100%
16 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-016/2017 | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" | REAL DE ASIENTOS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 109511.31 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 109511.31 | 100 | 100 | 109511.31 | 100% | 100%
17 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-017/2017 | REHABILITACION DE CANCHA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIA | LA GLORIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 16 DE OCTUBRE DE 2017 | 145512.22 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 145512.22 | 100 | 100 | 145512.22 | 100% | 100%
19 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-019/2017 | MANTENIMIENTO PARA TERRACERIA EL SALITRE-EL EPAZOTE | EL SALITRE-EL EPAZOTE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | C-FRESAR-02-003/2017 | 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 | NO | NO | 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 180924.53 | 180125.95 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 180125.95 | 100 | 100 | 180125.95 | 100% | 100%
21 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-021/2017 | APOYO EN IGLESIAS | VARIAS COMUNIDADES | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 15 DE OCTUBRE DE 2017 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 321107.86 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 197605.41 | 100 | 100 | 197605.41 | 100% | 100%
22 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-022/2017 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | LA TINAJUELA | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | PAVTERR, S.A. DE C.V. | C-FRESAR-02-004/2017 | 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 | NO | NO | 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 7 DE DICIEMBRE DE 2017 | 123080.01 | 122419 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 107991.82 | 100 | 100 | 107991.82 | 100% | 100%
23 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-023/2017 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" | GUADALUPE DE ATLAS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 23 DE OCTUBRE DE 2017 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 99403.16 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 75458 | 100 | 100 | 75458 | 100% | 100%
24 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-024/2017 | MANTENIMIENTO PARA TERRACERIA EL AGUILA- FRANCISCO VILLA | FRANCISCO VILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | C-FRESAR-02-005/2017 | 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 | NO | NO | 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 80688.85 | 80349.02 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 80349.02 | 100 | 100 | 80349.02 | 100% | 100%
25 | FONDO RESARCITORIO |  | FRESAR-02-025/2017 | CONSTRUCCION DE TEMPLO LOS TORRES | GUADALUPE DE ATLAS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | NO | NO | 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 103056.77 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 99231.18 | 100 | 100 | 99231.18 | 100% | 100%
TOTAL POR PROGRAMA | [14 empty] | 2845189.65 | 1102196.14 | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2401427.03
1 | FISM |  | FISM-02-GI/2017 | PROGRANA DE GASTOS INDIRECTOS | TODO EL MUNICIPIO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO | NO | 16 DE MAYO DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 764124.3 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 764124.3 | 100 | 100 | 764124.3 | 100 | 100 | 45492
2 | FISM |  | FISM-02-DI/2017 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | TODO EL MUNICIPIO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-015/2017 IR |  | NO | NO | 11 DE OCTUBRE DE 2017 | 9 DE DICIEMBRE DE 2017 | 509416.2 | 507725.53 | 152317.66 | 10 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 507725.53 | 100 | 100 | 507725.53 | 100% | 100% | 45492
3 | FISM |  | FISM-02-001/2017 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO | COL. SAN PEDRO | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | RAMIRO MORALES RIOS | C-FISM-02-002/2017 | 28 DE FEBRERO DE 2017 | NO | NO | 1 DE MARZO DE 2017 | 30 DE MARZO DE 2017 | 182958.45 | 176958.58 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 176958.59 | 100 | 100 | 176958.59 | 100% | 100% | 224
4 | FISM |  | FISM-02-002/2017 R-FIII-14 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE MIGUEL HIDALGO "LA ACERA" | CIENEGA GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | C-FISM-02-001/2017 AD | 24 DE FEBRERO DE 2017 | NO | NO | 25 DE FEBRERO DE 2017 | 26 DE MARZO DE 2017 | 192478.31 | 191892.14 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 191892.14 | 100 | 100 | 191892.14 | 100% | 100% | 33.48
5 | FISM |  | FISM-02-003/2017 | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | VILLA JUAREZ | LICITACION | CONTRATO | ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | C-FISM-02-003/2017 IR | 13 DE MARZO DE 2017 | NO | NO | 16 DE MARZO DE 2017 | 14 DE MAYO DE 2017 | 1016351.62 | 962886.55 | 288865.96 | 15 DE MARZO DE 2017 | 53465.07 | 0 | 0 | 1016351.62 | 100 | 100 | 1016351.62 | 100% | 100% | 4888
6 | FISM |  | FISM-02-004/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE JESUS MACIAS RANGEL | VILLA JUAREZ | ASIGNACION DIRECTA | CONTRATO | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-004/2017 AD | 4 DE ABRIL DE 2017 | NO | NO | 5 DE ABRIL DE 2017 | 19 DE ABRIL DE 2017 | 279070.76 | 277086.43 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 277086.43 | 100 | 100 | 277086.43 | 100% | 100% | 4888
7 | FISM |  | FISM-02-005/2017 | CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL | EL TULE | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION MUNICIPAL | OBRA POR ADMINISTRACION | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO | NO | 1 DE FEBRERO DE 2017 | 1 DE MARZO DE 2017 | 192033.64 | 192033.64 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 192033.64 | 100 | 100 | 192033.64 | 100% | 100% | 1189
8 | FISM |  | FISM-02-006/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | NORIAS DEL BORREGO | LICITACION | CONTRATO | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-009/2017 LP | 28 DE JULIO DE 2017 | NO | NO | 19 DE AGOSTO DE 2017 | 17 DE OCTUBRE DE 2017 | 1008381.32 | 936826.93 | 281048.07 | 29 DE AGOSTO DE 2017 | 71554.39 | 0 | 0 | 1008381.32 | 100 | 100 | 1008381.32 | 100% | 100% | 1186
9 | FISM |  | FISM-02-007/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | EL SALITRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-006/2017 | 8 DE JUNIO DE 2017 | NO | NO | 21 DE JUNIO DE 2017 | 4 DE AGOSTO DE 2017 | 339822.95 | 321910.3 | 96573.09 | 19 DE JUNIO DE 2017 | 12411.83 | 0 | 0 | 334322.13 | 100 | 100 | 334322.13 | 100% | 100% | 313
10 | FISM |  | FISM-02-009/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN RAFAEL DE OCAMPO | LICITACION | CONTRATO | ING. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | C-FISM-02-008/2017 LP | 10 DE JULIO DE 2017 | NO | NO | 26 DE JULIO DE 2017 | 23 DE OCTUBRE DE 2017 | 1877918.98 | 1544923.4 | 463477.02 | 11 DE JULIO DE 2017 | 332995.58 | 0 | 0 | 1877918.99 | 100 | 100 | 1877918.99 | 100% | 100% | 884
11 | FISM |  | FISM-02-010/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | OJO DE AGUA DE ROSALES | LICITACION | CONTRATO | ING. JORGE CONTRERAS MORALES | C-FISM-02-007/2017 IR | 28 DE JUNIO DE 2017 | NO | NO | 8 DE JULIO DE 2017 | 5 DE OCTUBRE DE 2017 | 938381.29 | 908836.9 | 272651.07 | 30 DE JUNIO DE 2017 | 29544.39 | 0 | 0 | 938381.29 | 100 | 100 | 938381.29 | 100% | 100% | 342
12 | FISM |  | FISM-02-014/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | PINO SUAREZ | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-024/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 196448.97 | 646373.51 | 192472.55 | 25 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 192472.55 | 100 | 100 | 192472.55 | 100% | 100% | 642
13 | FISM |  | FISM-02-015/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | SAN RAFAEL DE OCAMPO | ASIGNACION DIRECTA | CONTRATO | ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | C-FISM-02-005/2017 AD | 5 DE JUNIO DE 2017 | NO | NO | 15 DE JUNIO DE 2017 | 29 DE JULIO DE 2017 | 701091.74 | 690138.38 | 207041.51 | 12 DE JUNIO DE 2017 | 10953.36 | 0 | 0 | 701091.74 | 100 | 100 | 701091.74 | 100% | 100% | 642
14 | FISM |  | FISM-02-016/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | VILLA JUAREZ | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-024/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 150746.03 | 646373.51 | 45205.63 | 25 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 646373.51 | 100 | 100 | 646373.51 | 100% | 100% | 4888
15 | FISM |  | FISM-02-017/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | GUADALUPE DE ATLAS | LICITACION | CONTRATO | ING. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | C-FISM-02-010/2017 LP | 28 DE JULIO DE 2017 | NO | NO | 7 DE AGOSTO DE 2017 | 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 1774225.6 | 1699525.89 | 509857.76 | 4 DE AGOSTO DE 2017 | 74699.71 | 0 | 0 | 1774225.6 | 100 | 100 | 1774225.6 | 100% | 100% | 2259
16 | FISM |  | FISM-02-018/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | REAL DE ASIENTOS | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | CONSTRUCCIONES PUEBLO MAGICO, S.A.DE C.V. | C-FISM-02-011/2017 AD | 9 DE AGOSTO DE 2017 | NO | NO | 18 DE AGOSTO DE 2017 | 1 DE OCTUBRE DE 2017 | 419798.04 | 381406.75 | 114422.02 | 17 DE AGOSTO DE 2017 | 38391.29 | 0 | 0 | 419798.04 | 100 | 100 | 419798.04 | 100% | 100% | 4517
17 | FISM |  | FISM-02-020/2017 | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | EL SALITRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-008/2017 | 18 DE JULIO DE 2017 | NO | NO | 19 DE JULIO DE 2017 | 17 DE AGOSTO DE 2017 | 268911 | 258668.76 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 258668.76 | 100 | 100 | 258668.76 | 100% | 100% | 313
18 | FISM |  | FISM-02-021/2017 | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO | CIENEGA GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-024/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 188458.19 | 646373.51 | 55141.64 | 25 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 646373.51 | 100 | 100 | 646373.51 | 100% | 100% | 3348
19 | FISM |  | FISM-02-022/2017 | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE | OJO DE AGUA DE ROSALES | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-023/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 136166.88 | 614788.98 | 37404.86 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 614788.98 | 100 | 100 | 614788.98 | 100% | 100% | 324
20 | FISM |  | FISM-02-023/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO VILLA | VILLA JUAREZ | LICITACION | CONTRATO | IC JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | C-FISM-02-017/2017 | 10 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 19 DE OCTUBRE DE 2017 | 2 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1923660.02 | 1899024.42 | 569707.33 | 18 DE OCTUBRE DE 2017 | 24635.6 | 0 | 0 | 1923660.02 | 100 | 100 | 1923660.02 | 100% | 100% | 4888
21 | FISM |  | FISM-02-027/2017 | VELARIA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA | EL POLVO | LICITACION | CONTRATO | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. DE C.V. | C-FISM,-02-020/2017 | 17 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 23 DE OCTUBRE DE 2017 | 21 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1088826.7 | 1070249.98 | 321074.99 | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | 18576.72 | 0 | 0 | 1088826.7 | 100 | 100 | 1088826.7 | 100% | 100% | 845
22 | FISM |  | FISM-02-029/2017 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | CALDERA | LICITACION | CONTRATO | PAVTERR, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-016/2017 IR | 10 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1215087.23 | 1168476.93 | 350543.08 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 46610.3 | 0 | 0 | 1215087.23 | 100 | 100 | 1215087.23 | 100% | 100% | 945
23 | FISM |  | FISM-02-031/2017 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | LAS NEGRITAS | LICITACION | CONTRATO | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-019/2017 | 10 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 25 DE OCTUBRE DE 2017 | 8 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1323521.93 | 1319253.52 | 395776.05 | 24 DE OCTUBRE DE 2017 | 4268.41 | 0 | 0 | 1323521.93 | 100 | 100 | 1323521.93 | 100% | 100% | 713
24 | FISM |  | FISM-02-032/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES | LA DICHOSA | LICITACION | CONTRATO | INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-018/2017 | 10 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1296127.07 | 1294032.95 | 388209.88 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 1294032.95 | 100 | 100 | 1294032.95 | 100% | 100% | 961
25 | FISM |  | FISM-02-033/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES | CRISOSTOMOS | LICITACION | CONTRATO | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | C-FISM-02-012/2017 IR | 18 DE AGOSTO DE 2017 | NO | NO | 31 DE AGOSTO DE 2017 | 28 DE NOPVIEMBRE DE 2017 | 1937810.69 | 1874983.25 | 562494.98 | 30 DE AGOSTO DE 2017 | 62827.44 | 0 | 0 | 1937810.69 | 100 | 100 | 1937810.69 | 100% | 100% | 662
26 | FISM |  | FISM-02-034/2017 | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MOLINOS, SEGUNDA ETAPA | MOLINOS | LICITACION | CONTRATO | BOMBEO, ELECTRIFICACION Y SERVICIOS ADAME, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-034//2017 IR | 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | NO | NO | 19 DE OCTUBRE DE 2017 | 17 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1940971.71 | 1863303.65 | 558991.1 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 1863303.65 | 100 | 100 | 1863303.65 | 100% | 100% | 1219
27 | FISM |  | FISM-02-035/2017 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS Y ENMALLADO CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS | REAL DE ASIENTOS | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | C-FISM-02-022/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 310823.25 | 610475.29 | 92949.61 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 610475.29 | 100 | 100 | 610475.29 | 100% | 100% | 1219
28 | FISM |  | FISM-02-036/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | FRANCISCO VILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | GRUPO CONSTRUCTOR MEDCER, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-013/2017 AD | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | NO | NO | 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 148206.6 | 147277.79 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 147277.79 | 100 | 100 | 147277.79 | 100% | 100% | 753
29 | FISM |  | FISM-02-037/2017 | VALVULAS Y RESGISTROS | VILLA JUAREZ | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO | NO | 1 DE OCTUBRE DE 2017 | 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 235456.05 | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 235456.05 | 100 | 100 | 232813.97 | 100% | 100% | 4888
30 | FISM |  | FISM-02-038/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | FRANCISCO VILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | C-FISM-02-022/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 95050.17 | 610475.29 | 26890.34 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 5415.69 | 0 | 0 | 615890.98 | 100 | 100 | 615890.98 | 100% | 100% | 753
31 | FISM |  | FISM-02-039/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | ADOLFO LOPEZ MATEOS | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-023/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 170440.77 | 169754.13 | 50926.24 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 169754.13 | 100 | 100 | 169754.13 | 100% | 100% | 1074
32 | FISM |  | FISM-02-040/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | VIUDAS DE PONIENTE | LICITACION | CONTRATO | T.P.A. GUZMAN GONZALEZ, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-026/2017 IR | 30 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1761728.9 | 1759455.38 | 527836.61 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 1759455.38 | 100 | 100 | 1759455.38 | 100% | 100% | 675
33 | FISM |  | FISM-02-041/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO | TANQUE DE GUADALUPE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | C-FISM-02-022/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 212221.13 | 211008.79 | 63302.64 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 211008.79 | 100 | 100 | 211008.79 | 100% | 100% | 354
34 | FISM |  | FISM-02-042/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | SAN JOSE DEL RIO | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-024/2017 IR | 25 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE DICIEMBRE DE 2017 | 119415.38 | 119410.09 | 35823.03 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 119410.09 | 100 | 100 | 119410.09 | 100% | 100% | 983
35 | FISM |  | FISM-02-043/2017 | REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE | SAN RAFAEL DE OCAMPO | LICITACION | CONTRATO | BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIOS ADAME, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-025/2017 | 30 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1947802.31 | 1869650.51 | 560895.15 | 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 1869650.51 | 100 | 100 | 1869650.51 | 100% | 100% | 884
36 | FISM |  | FISM-02-044/2017 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO | TEPETATILLO | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C-FISM-02-023/2017 IR | 20 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 27 DE OCTUBRE DE 2017 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 321028.97 | 320351.99 | 96105.6 | 26 DE OCTUBRE DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 320351.99 | 100 | 100 | 320351.99 | 100% | 100% | 132
37 | FISM |  | FISM-02-045/2017 | REUBICACION DE POSTES | VARIAS COMUNIDADES | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATO | ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | C-FISM-02-021/2017 | 18 DE OCTUBRE DE 2017 | NO | NO | 18 DE OCTUBRE DE 2017 | 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 355488.73 | 354794.64 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 354794.64 | 100 | 100 | 354794.64 | 100% | 100% | 132
38 | FISM |  | FISM-02-046/2017 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | PEÑITAS | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO | NO | 11 DE DICIEMBRE DE 2017 | 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 77903.33 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 77903.33 | 100 | 100 | 77903.33 | 100% | 100% | 132
39 | FISM |  | FISM-02-047/2017 | CAJA DE VALVULAS 2a ETAPA | VILLA JUAREZ | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO | NO | 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 166630.4 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 166630.4 | 100 | 100 | 166630.4 | 100% | 100% | 4888
40 | FISM |  | FISM-02-048/2017 | LUMINARIA LED ZONA ZAP | VILLA JUAREZ | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO | NO | 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 5000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 100 | 5000 | 100% | 100% | 4888
TOTAL POR PROGRAMA | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1 | DIRECTO MUNICIPAL |  | DM-02-001/2017 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | EL LLAVERO |  | CONTRATO | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | C-DM-02-001/2017 |  | NO | NO | 15 DE ABRIL DE 2017 | 28 DE MAYO DE 2017 | 582945.75 | 581424.38 | 174427.31 | 11 DE ABRIL DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 581424.38 | 100 | 100 | 581424.38 | 100% | 100% | 100
2 | DIRECTO MUNICIPAL |  | DM-02-002/2017 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | VILLA JUAREZ |  | CONTRATO | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | C-DM-002/2017 |  | NO | NO | 20 DE ABRIL DE 2017 | 3 DE JUNIO DE 2017 | 650175.16 | 632480.04 | 189744.01 | 11 DE ABRIL DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 650175.16 | 100 | 100 | 650175.16 | 100% | 100% | 48.88
3 | DIRECTO MUNICIPAL |  | DM-02-003/2017 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | TANQUE DE GUADALUPE/LA DICHOSA/OJO DE AGUA DE LOS SAUCES |  | CONTRATO | CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | C-DM-003/2017 |  | NO | NO | 27 DE MAYO DE 2017 | 25 DE JUNIO DE 2017 | 337844.4 | 321979.39 | 96593.82 | 22 DE MAYO DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 286071.88 | 100 | 100 | 286071.88 | 100% | 100% | 1657
TOTAL POR PROGRAMA | [14 empty] | 1570965.31 | 1535883.81 | 460765.14 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1517671.42
| PRODERE |  | VoBo-0021/17 (Ramo 23 PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE J. GUADALUPE, COMUNIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ASIENTOS, ESTADO DE AGUASCALIENTES | FRANCISCO VILLA | LICITACION | CONTRATO | MED CER, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-004/17 |  | SI | NO | 26 DE JULIO DE 2017 | 23 DE OCTUBRE DE 2017 | 2769200 | 2765713.0292 | 829713.91 | 20 DE JULIO DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 2765713.03 | 100 | 100 | 2765713.03 | 100 | 100 | 753
| PRODERE |  | VoBo-0031/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE VELARIA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 15 LOCALIDAD DE LAS FRAGUAS, EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | LAS FRAGUAS | LICITACION | CONTRATO | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-008/17 |  | SI | NO | 18 DE AGOSTO DE 2017 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 1483500 | 1210893.73 | 363268.05 | 18 DE AGOSTO DE 2017 | 272606.27 | 0 | 0 | 1483500 | 100 | 100 | 1483500 | 100 | 100 | 396
| PRODERE |  | VoBo-0022/17 (Ramo 23 PRODERE 2017) | PAVIMENTACION CALLE J. GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA, ASIENTOS, AGUASCALIENTES | FRANCISCO VILLA | LICITACION | CONTRATO | CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V. |  |  | SI | NO | 27 DE JULIO DE 2017 | 24 DE OCTUBRE DE 2017 | 2769200 | 2767840.68 | 830352.2 | 25 DE JULIO DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 2767840.68 | 100 | 100 | 2767840.68 | 100 | 100 | 753
| PRODERE |  | VoBo-0023/17 (RAMO 23 PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA BONITA, COMUNIDAD AMARILLAS DE ESPARZA, MUNICIPIO DE ASIENTOS, ESTADO DE AGUASCALIENTES | AMARILLAS DE ESPARZA | LICITACION | CONTRATO | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | C-DPOP-011/17 |  | SI | NO | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 1483500 | 1320236.11 | 396070.83 | 31 DE AGOSTO DE 2017 | 163263.89 | 0 | 0 | 1483500 | 100 | 100 | 163263.89 | 100 | 100 | 808
| PRODERE |  | VoBo-0024/17 (Ramo 23 PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE ASIENTOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VILLA JUAREZ | LICITACION | CONTRATO | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-014/17 |  | SI | NO | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 7 DE DICIEMBRE DE 2017 | 2571400 | 1594721.03 | 478416.31 | 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 398680.26 | 577998.71 | 0 | 2571400 | 100 | 100 | 2571400 | 100 | 100 | 4888
| PRODERE |  | VoBo-0025/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD TANQUE DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | TANQUE DE GUADALUPE | LICITACION | CONTRATO | ING. JUAN OLVERA NUÑES | CF-DPOP-013/17 |  | SI | NO | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 1483500 | 1105461.32 | 331638.4 | 1 DE DICIEMBRE DE 2017 | 276365.33 | 101673.35 | 0 | 1483500 | 100 | 100 | 1483500 | 100 | 100 | 354
| PRODERE |  | VoBo-0032/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE VELARIA CBTA 40 VILLA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VILLA JUAREZ | LICITACION | CONTRATO | LUANMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-003/17 |  | SI | NO | 26 DE JULIO DE 2017 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 1978000 | 1827501.03 | 548250.32 | 20 DE JULIO DE 2017 | 150498.94 | 0 | 0 | 1977999.97 | 100 | 100 | 1977999.97 | 100 | 100 | 4888
| PRODERE |  | VoBo.- 0026/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VILLA JUAREZ | LICITACION | CONTRATO | I.C. JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | CF-DPOP-015/17 |  | SI | NO | 25 DE AGOSTO DE 2017 | 18 DE DICIEMBRE DE 2017 | 2472500 | 2342068.98 | 702620.69 | 24 DE AGOSTO DE 2017 | 130431.02 | 0 | 0 | 2472500 | 100 | 100 | 2472500 | 100 | 100 | 4888
| PRODERE |  | Vo.Bo.-0027/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | PAVIMENTO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ , EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS | SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ | LICITACION | CONTRATO | ING. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | CF-DPOP-002/17 |  | SI | NO | 20 DE JULIO DE 2017 | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 989000 | 960874.21 | 288262.26 | 19 DE JULIO DE 2017 | 28125.79 | 0 | 0 | 989000 | 100 | 100 | 989000 | 100 | 100 | 187
| PRODERE |  | VoBo.- 0033/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE VELARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16, EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | ASIENTOS | LICITACION | CONTRATO | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-010/17 |  | SI | NO | 24 DE AGOSTO DE 2017 | 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 1483500 | 1193540.83 | 358062.25 | 23 DE AGOSTO DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 1193540.83 | 100 | 100 | 1193540.83 | 100 | 100 | 4517
| PRODERE |  | VoBo-0034/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 12 EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, ESTADO DE AGUASCALIENTES | VILLA JUAREZ | LICITACION | CONTRATO | RAMIRO MORALES RIOS | CF-DPOP-001/17 |  | SI | NO | 10 DE JULIO DE 2017 | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 1483500 | 1418316.08 | 425494.83 | 7 DE JULIO DE 2017 | 0 | 0 | 0 | 1418316.08 | 100 | 100 | 1418316.08 | 100 | 100 | 4888
| PRODERE |  | Vo.Bo.-0028/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ, MUNICIPIO DE ASIENTOS, ESTADO DE AGUASCALIENTES | SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ | LICITACION | CONTRATO | CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-006/17 |  | SI | NO | 1 DE AGOSTO DE 2017 | 30 DE OCTUBRE DE 2017 | 1483500 | 1469738.36 | 440921.51 | 25 DE JULIO DE 2017 | 13761.64 | 0 | 0 | 1483500 | 100 | 100 | 1483500 | 100 | 100 | 187
| PRODERE |  | VoBo-0029/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE LA COMUNIDAD DEL TULE, MUNICIPIO DE ASIENTOS, ESTADO DE AGUASCALIENTES | EL TULE | LICITACION | CONTRATO | ALONSO MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (ING. JOSE LUIS ALONSO LOPEZ) | CF-DPOP-012/17 |  | SI | NO | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 1582400 | 1206860.82 | 362058.25 | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 242294.05 | 133184.53 | 0 | 1582339.4 | 100 | 100 | 1582339.4 | 100 | 100 | 1189
| PRODERE |  | VoBo-0030/17 (Ramo 23, PRODERE 2017) | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARETERA TINAJUELA-TEPETATILLO, ASIENTOS, AGUASCALIENTES | LA TINAJUELA-TEPETATILLO | LICITACION | CONTRATO | PAVTERR, S.A. DE C.V. | C-DPOP-007/17 |  | SI | NO | 15 DE AGOSTO DE 2017 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 2472500 | 2314764.05 | 694429.21 | 14 DE AGOSTO DE 2017 | 157735.95 | 0 | 0 | 2472500 | 100 | 100 | 2472500 | 100 | 100 | 262
| PRODERE |  | VoBo-0094/17 (RAMO 23 PRODERE 2017) | PLAZA CULTURAL LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ASIENTOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | LAZARO CARDENAS | LICITACION | CONTRATO | LUANMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C-DPOP-009/17 |  | SI | NO | 23 DE AGOSTO DE 2017 | 20 DE NOVIEMBE DE 2017 | 1582400 | 4511518.03 | 1353455.41 | 22 DE AGOSTO DE 2017 | 433481.96 | 0 | 0 | 4944999.99 | 100 | 100 | 4944999.99 | 100 | 100 | 1583
| PRODERE |  | PRODERE-02-001/2017 | BULEVARD MANUEL J. CLUTHIER EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJUELA, ASIENTOS, AGS. | LA TINAJUELA | LICITACION | CONTRATO | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-020/17 |  | SI | NO | 5 DE ENERO DE 2018 | EN PROCESO | 2472500 | 1480541.96 | 444162.58 |  | 0 | 0 | 0 | 1480541.96 | 100 | 100 | 1480541.96 | 100 | 100 | 262
PRODERE
TOTAL POR PROGRAMA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | VoBo-0160/17 (RAMO 23 FOFIN 2017) | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO CALLE LOPEZ MATEOS | CIENEGA GRANDE | LICITACION | CONTRATO | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ RUBALCABA | CF-DPOP-016/17 |  | SI | NO | 4 DE OCTUBRE DE 2017 | EN PROCESO | 6000000 | 5048328.82 | 1514498.64 |  | 951671.18 | 0 | 0 | 6000000 | 100 | 100 | 6000000 | 100% | 100% | 3348
|  |  | VoBo-0161/17 (RAMO 23 FOFIN 2017) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | LAZARO CARDENAS | LICITACION | CONTRATO | FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-017/17 |  | SI | NO | 3 DE OCTUBRE DE 2017 | EN PROCESO | 2500000 | 2484501.76 | 745350.53 |  | 0 | 0 | 0 | 2484501.76 | 100 | 100 | 2484501.76 | 100% | 100% | 1583
|  |  | VoBo-0162/17 (RAMO 23 FOFIN 2017) | CONSTRUCCION DE CANCHA Y VELARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 114 | SAN JOSE DEL RIO | LICITACION | CONTRATO | ARQ. RAMIRO MORALES RIOS | CF-DPOP-018/17 |  | SI | NO | 23 DE OCTUBRE DE 2017 | EN PROCESO | 2012375 | 1967500.37 | 590250.11 |  | 0 | 0 | 0 | 1967500.37 | 100 | 100 | 1967500.37 | 100% | 100% | 983
| FOFIN |  | VoBo-0273/17 (RAMO 23 FOFIN 2017) | DRENAJE EN CALLE VALDEZ DE LA PEÑA, EN LA COMUNIDAD DE CRISOSTOMOS, EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS. | CRISOSTOMOS | LICITACION | CONTRATO | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | CF-DPOP-019/17 |  | SI | NO | 1 DE DICIEMBRE DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1100000 | 1085663.51 | 325699.05 |  | 14336.49 | 0 | 0 | 1100000 | 100 | 100 | 1100000 | 100% | 100% | 662
| FOFIN |  | VoBo-0316/17 (RAMO 23 FOFIN 2017) | ELECTRIFICACION CALLE A. LOPEZ MATEOS, COL. CALLES | COL. PLUTARCO ELIAS CALLES | LICITACION | CONTRATO | ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | CF-DPOP-021/17 |  | SI | NO |  | EN PROCESO | 900000 | 855646.75 | 256694.02 |  | 0 | 0 | 0 | 855646.75 | 100 | 100 | 855646.75 | 100% | 100% | 985
TOTAL POR PROGRAMA | [14 empty] | 2000000 | 1941310.26 | 582393.07 |  | 14336.49 | 0 |  |  |  |  | 1955646.75
| FOFIN C |  | FM-02-001/2017 | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "LOS VALLADOS" CABECERA MUNICIOPAL REAL DE ASIENTOS 1a. ETAPA | REAL DE ASIENTOS | LICITACION | CONTRATO | ARQ. RAMIRO MORALES RIOS | CF-DPOP-022/17 |  | SI | NO | 10 DE ENERO DE 2018 | EN PROCESO | 6000000 | 5549629.58 | 1664888.87 |  | 0 | 0 |  | EN PROCESO | 30 |  | EN PROCESO | 30% |  | 4518
| FOFIN C |  | FM-02-002/2017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO 1a ETAPA, ASIENTOS, AGS | REAL DE ASIENTOS | LICITACION | CONTRATO | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | CF-DPOP-023/17 |  | SI | NO |  | EN PROCESO | 6231253 | 5801677.48 | 1740503.24 |  | 0 | 0 |  | EN PROCESO | 30 |  | EN PROCESO | 30% |  | 4518
TOTAL POR PROGRAMA | [14 empty] | 12231253 | 11351307.06 | 3405392.11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0